项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市职业院校教师素质提高计划国培项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82089123 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 预计 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1260 | 700 |  | 694.997 |  | 10 |  | 99.3% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1260 | 700 |  | 694.997（项目首付金额625.4973万元，计划2023年7月项目验收后，支付合同尾款69.4997万元） |  | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：计划开展课程实施能力提升、信息技术能力提升、“1+X”证书制度种子教师研修、公共基础课教学能力提升培训、新教师辅导员班主任、师德专题教育培训人数802人。 目标2：计划开展访学研修、名师（名匠）培养、团队建设、产业导师特聘、教师企业实践指导人天1420人天。 目标3：学员满意度90% |  |  |  |  |  | 目标1：实际开展课程实施能力提升、信息技术能力提升、“1+X”证书制度种子教师研修、公共基础课教学能力提升培训、新教师辅导员班主任、师德专题教育培训人数1022人。 目标2：预计截止6月底项目周期结束，将完成1858人天。 目标3：已完成项目平均满意度为97.5%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程实施能力提升项目等6类培训，完成计划培训人数 |  |  | 802人 | 1022人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 访学研修等5类培育指导，完成计划指导人天数 |  |  | 1420人天 | 全年预计完成1858人天 |  |  |  |  | 项目周期为2022.7-2023.7，相关项目在实施过程中 |  |
|  |  | 质量指标 | 提升参训教师教育教学能力和教学评价能力 |  |  | 定性 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 形成相应课程资源 |  |  | 1门 | 不少于1门 |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 在合同约定周期完成培训任务 |  |  | 2023.7前完成 | 预计完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 线下培训培训费标准 |  |  | 550元/天 | <=550元/天 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 线上培训培训费标准 |  |  | 480元/天 | <=480元/天 |  |  |  |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升教师个人和团队教育教学能力，提升北京职业教育教师队伍的整体水平 |  |  | 定性 | 达到预期 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成数字化课程资源，持续扩大影响；促进本校教育教学改革、队伍建设和学校发展；持续促进本市双师型教师素质提升 |  |  | 定性 | 达到预期 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度 |  |  | 90% | 已完成项目平均满意度为97.5% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 无 |  |