项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000452371-直属单位业务发展-北京市教师专业技术职称评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨彦彤 |  |  |  |  | 联系电话 | 82089151 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 57.661 |  | 57.661 | 57.661 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 57.661 |  | 57.661 | 57.661 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2022年度中小学正高级教师系列、中等职业学校教师系列、高校教师系列职称评审工作，促进北京市教师队伍专业水平的提高。 |  |  |  |  |  | 完成了2022年度中小学正高级教师系列、中等职业学校教师系列、高校教师系列职称评审工作，共评审716人，通过657人，促进了北京市教师队伍专业水平的提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标（60） | 数量指标 | 组织各级各类学校申报人参加评审 |  | ≥700人 |  | 716 |  | 16 |  | 16 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 评出一定数量的具备中、高级职称的教师，占参评人数比例 |  | ≥70% |  | 总通过率91.76% |  | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各系列评审完成时间 |  | 2022年12月前 |  | 至2022年12月，完成了三个系列职称评审工作的全部前期筹备工作，包括材料收审整理、学科组组建、专家筛选、会议筹备等 |  | 20 |  | 14 | 受疫情影响，整体工作安排进行了相应调整，学科组答辩和评委会评审环节工作于2023年1月至2月完成。因此，当年工作完成率70%，跨年工作完成率100% |  |
|  |  | 成本指标 | 不超预算总额，严控支出成本 |  | 57.661 |  | 57.661 |  | 4 |  | 4 | 受疫情影响，整体工作安排进行了相应调整，2022年内实际支出1.405万元，其余56.256万元于去年12月底前主动上缴财政 |  |
|  | 效益 指标（20） | 社会效益 指标 | 促进教师队伍专业水平提升 |  | 职称得到晋升，专业水平有所提升 |  | 2022年657人通过评审晋升了专业技术职务 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 保障学校岗位聘任 |  | 提供聘任 前提条件 |  | 各学校按参评人评审通过职务进行岗位聘任 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度指标 | 参评人满意度 |  | ≥95% |  | 99% |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 评委满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |