项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展－“两馆”建设推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林业 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13001063713 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.1830 | 60.123944 |  | 60.123944 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82.1830 | 60.123944 |  | 60.123944. | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成档案馆管理实务研究和馆藏史料研究（建国以前教材），开展馆藏史料数字化（历代教材），举办教育“双减”成果专题展，购置档案和史料专用保护装具，印制“两委红色基因研究专班红色史料研究成果集锦” |  |  |  |  |  | 完成档案馆管理实务研究和馆藏史料研究（建国以前教材），开展馆藏史料数字化（历代教材），购置档案和史料专用保护装具，印制红色史料研究成果集锦。教育“双减”成果专题因疫情影响取消，预算经费相应修改。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：馆藏史料研究（建国以前教材）研究报告 |  |  | 5000字 | 200000字 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置档案和史料专用保护装具 |  |  | 13套 | 13套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：两委红色基因研究专班红色史料研究成果集锦印制 |  |  | 150册 | 150册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：馆藏史料数字化图书史料（历代教材） |  |  | 2000册 | 1415册 | 5 |  | 3 |  | 实际教材数量减少，电子化页面数量未变 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：馆藏史料研究（建国以前教材），满足教材类史料管理实际需求，鉴别史料历史价值 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：红色史料研究成果集锦，达到出版物印制标准 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：两馆建设推进项目完成时间 |  |  | 12月底前 | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算范围内 |  |  | 82.183万元 | 60.123944万元 | 10 |  | 8 |  | 因疫情影响取消教育“双减”成果展 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：两馆建设推进项目坚持服务于首都教育事业、服务于首都经济社会发展、服务于教育档案馆规范化发展，推进教育博物馆建设 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：市教委、教育一线满意度 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |