项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市教育档案馆北京教育年鉴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 华蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910057406 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 148.852000 |  | 114.026 | 110.42506 |  | 10 |  | 97% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 148.852000 |  | 114.026 | 110.42506 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编纂完成《北京教育年鉴》网络版发布、简本编制、正本年鉴公开出版；完成北京教育年鉴编纂系统和在线资源平台运维和升级改造；完成网络年鉴资料编辑整理；召开年鉴工作会；参加中国版协年鉴研究会的学术研讨活动。 |  |  |  |  |  | 编纂完成《北京教育年鉴》网络版发布、简本编制、正本年鉴公开出版；完成北京教育年鉴编纂系统和在线资源平台运维和升级改造；完成网络年鉴资料编辑整理。 由于疫情原因，未能够召开年鉴工作会；未能参加中国版协年鉴研究会的学术研讨活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成北京教育年鉴出版册数 |  | 2000册 |  | 2000册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 网络年鉴发布、编制年鉴简本册数 |  | 1000册 |  | 1000册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成年鉴网站的维护和升级改造 |  | 1次 |  | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成梳理、整理网络年鉴原稿中的文字、图片和视频资料 |  | 1批次 |  | 1批次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年鉴勘误审校勘误表 |  | 5卷 |  | 5卷 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 召开年鉴工作会暨培训会参与人次 |  | 200 |  | 0 | 5 |  | 4 |  | 由于疫情原因未召开，未参加 |  |
|  |  | 质量指标 | 年鉴曾参加全国年鉴评比 |  | 均获得一等奖以上奖励 |  | 均获得一等奖以上奖励 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 出版物标准 |  | 符合国家相关出版规定 |  | 符合国家相关出版规定，完成出版 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度完成年鉴编纂出版；完成网络平台的运维和升级改造 |  | 按计划进度完成 |  | 年底前完成，公开出版的正本年鉴出版进度稍有滞后 | 5 |  | 4 |  | 公开出版的正本年鉴出版进度稍有滞后 |  |
|  |  |  | 完成网络年鉴内容资料编辑、整理时间 |  | 12月31日前 |  | 如期完成相关工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内 |  | 项目经费控制114.026万元以内 |  | 实际执行110.42506万元 | 5 |  | 4 |  | 由于疫情原因年鉴工作会未能召开，中国版协学术活动未参加 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无额外支出项目 |  | 无额外支出项目 |  | 无额外支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 客观、准确、全面记述上年度北京教育事业发展改革轨迹，记录教育发展改革历程，促进首都和谐社会和人文环境建设 |  | 客观、准确、全面记述上年度北京教育事业发展改革轨迹，记录教育发展改革历程，促进首都和谐社会和人文环境建设 |  | 收录来自200余家组稿单位提供的资料，最终收录180万字左右。发挥存史、资政、育人、助研的作用。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 逐年记录北京教育改革发展历史，发挥存史、资政、育人、助研的作用 |  | 逐年记录北京教育改革发展历史，发挥存史、资政、育人、助研的作用 |  | 逐年留存北京教育发展改革历史 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 年鉴组稿单位满意度 |  | 95%以上 |  | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |