项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京教育系统修志工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育档案馆（北京教育博物馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 华蕾 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910057406 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.675 |  | 26.415 | 26.415 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.675 |  | 26.415 | 26.415 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成《北京教育“十三五”》编纂出版，完成《北京教育同心抗“疫”》图书编纂印刷，完成《北京教育史志丛刊》编印。 |  |  |  |  |  | 完成《北京教育“十三五”》编纂出版，完成《北京教育同心抗“疫”》图书编纂印刷，完成《北京教育史志丛刊》编印。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成《北京教育“十三五”》编纂出版册数 |  | 600册 |  | 600册 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京教育史志丛刊》出版册数 |  | 1000册 |  | 1000册 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京教育同心抗“疫”》编印册数 |  | 500册 |  | 500册 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成《北京教育“十三五”》编纂出版标准 |  | 符合出版标准 |  | 符合出版标准 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京教育史志丛刊》标准 |  | 符合出版标准 |  | 符合出版标准 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成《北京教育“十三五”》编纂出版标准 |  | 符合出版标准 |  | 符合出版标准 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《北京教育“十三五”》编纂出版完成时间 |  | 12月底前 |  | 稍有滞后，年内完成 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京教育同心抗“疫”》编印完成时间 |  | 12月底前 |  | 稍有滞后，年内完成 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 北京教育系统修志工作控制在预算范围内 |  | 27.675万元以内 |  | 27.675万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无额外支出项目 |  | 无额外支出项目 |  | 无额外支出 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 修志工作具有存史、资政、教化的作用。所编纂的图书和期刊作为史志类图书，具有深远的社会影响。具有较强的社会效益。 |  | 为各界人士了解、研究北京教育事业提供全面、客观、准确的信息 |  | 为各界人士了解、研究北京教育事业提供全 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：推动志鉴工作开展 |  | 《北京教育史志丛刊》推动教育系统志鉴工作开展 |  | 《北京教育史志丛刊》推动教育系统志鉴工作开展 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专项编研成果作用 |  | 推动志鉴利用开发工作 |  | 推动志鉴利用开发工作 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务市教委、服务教育一线。组稿单位评价。 |  | 满意度95%以上 |  | 95%以上 |  | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |