项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置类项目-北京市教育资产与财务管理事务中心办公设备、软件及家具购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-64202852 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 73.2249 | 38.1848 |  | 38.1848 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 73.2249 | 38.1848 |  | 38.1848 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置更新中心日常办公、业务所需设备、软件、家具。1.为新入职人员购置办公设备及家具，满足其日常办公需求；2.为中心迁址购置必要的办公家具，满足中心日常办公需求。等 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备： |  |  | 43台 | 21台 | 10 |  | 5 |  | 新招聘入职人数少于人事部门的计划数,按照实际入职人数购置 |  |
|  |  |  | 办公家具： |  |  | 181件 | 132件 | 10 |  | 7 |  | 新招聘入职人数少于人事部门的计划数,按照实际入职人数购置 |  |
|  |  |  | 计算机软件： |  |  | 54个 | 18个 | 10 |  | 3 |  | 新招聘入职人数少于人事部门的计划数,按照实际入职人数购置 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 |  |  | 100% | 100% | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 38.1848万元 | 38.1848万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限： |  |  | ≥5年 | 预计≥5年 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85 |  |  |  |