项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市学生资助规范管理建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李海月 |  |  |  |  | 联系电话 | 64222051 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.4613 |  | 56.296 | 48.958608 | 10 | 87% |  | 8.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 125.4613 |  | 56.296 | 48.958608 | — | 87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 学生资助工作旨在改善教育民生，促进教育公平。新形势下，北京市深入贯彻党中央、国务院和市委市政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等决策部署，在奖、助、贷、勤、补、免六位一体的学生资助政策体系框架下，狠抓政策落实，发挥资金效益，资助困难学生成长成才，激励优秀学生全面发展，不断取得新成效。 学生资助工作政策性强、战线长、环节多。为促进规范管理，精准资助，根据国家和北京市有关文件精神，立足职能，以问题、结果和需求为导向，夯实普查、认定、评审等基础性工作，强化检查和考评并行的双监管机制，依托信息系统和档案建设实现全过程动态化管理，有效提升北京市学生资助工作信息化、标准化和精准化水平。 |  |  |  |  |  | 2022年，克服疫情影响，组织开展了学生资助资金检查以及市级中职教育和本专科生国家奖学金评审等工作，进一步提高北京市学生资助工作规范化水平，达到预期目标。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 被检查区校数量 |  | ≥33 |  | 检查覆盖了区及区属学校、中职学校、高校等，共65家单位 | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 国家奖学金市级评审通过率 |  | 100% |  | 中职和本专科生国家奖学金市级评审全部通过 | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 考评工作按时完成 |  | 100% |  | 经研究同意，考虑疫情等客观因素影响，暂停本年度该项工作并全额上缴经费 | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算执行不超支 |  | 100% |  | 预算执行数少于预算审批数 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 确保资助政策全面落实，资助工作富有成效，对改善教育民生，促进教育公平有重要意义 |  | 优良中低差 |  | 通过开展检查、奖学金评审等工作，既规范了学生资助工作、促进资助政策进一步落实，又加大了资助工作对学生的影响，对改善教育民生、促进教育公平有重要意义 | 30 | 30 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 获奖学生满意度 |  | ≤100% |  | 全部通过国家评审，对结果满意 | 10 | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.7 |  |  |