项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-校办企业体制改革与清理规范项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卜艳光 |  |  |  | 联系电话 | 18511044977 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.912 | 20.98 | 20.48 | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.912 | 20.98 | 20.48 | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 紧紧围绕着市教委直属单位所办企业清理规范工作和高校所属企业体制改革工作，认真做好以下具体工作： 目标1：开展校办企业年度决算和国资统计工作，并完成决算和国资统计工作； 目标2：开展校办企业改革和规范发展相关工作，包括外出考察，为企业提供配套法律服务。 |  |  |  |  | 围绕市教委直属单位企业清理规范和高校企业体制改革工作，完成了年度既定目标：1.完成校办企业年度决算和国资统计工作；2.开展了校办企业改革和规范发展相关工作，并为企业提供配套法律服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 完成市财政局企业年度决算和国资统计工作。 |  | ≥90 人/户 | 完成93户企业130余张套表 | 7 | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：组织校企改革和规范发展相关政策培训，并提供配套法律服务。 |  | ≥90 人/户 | 完成23所高校300余户企业。 | 7 | 6 |  | 因疫情影响，无法集中培训 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 完成市财政局企业年度决算和国资统计工作。 |  | ≥90% | 按照市财政局、市国资委工作要求完成填报工作，并全部通过审核。 | 7 | 6 |  | 因疫情影响，无法集中培训 |  |
|  |  |  | 指标2：组织校企改革和规范发展相关政策培训，并提供配套法律服务。 |  | ≥90% | 对改革完成情况进行核查。重点核查5所高校 | 7 | 6 |  | 因疫情影响，无法集中培训 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： 完成市财政局企业年度决算和国资统计工作。 |  | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 7 | 6 |  | 因疫情影响，无法集中培训 |  |
|  |  |  | 指标2：组织校企改革和规范发展相关政策培训，并提供配套法律服务。 |  | 2022年5-6月 | 2022年5-12月 | 7 | 6 |  | 因疫情影响，无法集中培训 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：目标一成本 |  | ≤6.38万元 | 完成预算成本5万元 | 7 | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：目标二成本 |  | ≤21.54万元 | 完成预算成本15.48万元 | 7 | 7 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 为高校所属企业体制改革提供法律、审计以及政策咨询等服务，保障工作顺利开展，有效防范企业国有资产流失。 |  | 优良中低差 | 为高校企业体制改革提供了法律咨询等服务，有效防范企业国有资产流失。 | 11 | 10 |  | 因疫情影响，无法开展入校调研 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为高校企业体制改革做好服务保障工作，保持企业平稳有序改革，有利于国有企业改革和规范发展。 |  | 优良中低差 | 保障企业平稳有序改革，有利国有企业改革和规范发展。 | 11 | 10 |  | 因疫情影响，无法开展入校调研 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在今后一个时期内，对高校企业体制改革将产生深远影响，为改革及规范发展工作指明方向。 |  | 优良中低差 | 对高校企业体制改革产生深远影响，为集中统一监管奠定基础。 | 12 | 10 |  | 因疫情影响，无法开展入校调研 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.8 |  |  |  |