项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市教育资产与财务管理事务中心规范化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋慧宇 |  |  |  | 联系电话 | 13691058665 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.05 | 28.5 | 28.5 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.05 | 28.5 | 28.5 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2022年度目标： 1、印发《北京市教育资产与财务管理事务中心内控制度》。 2、对北京市教育资产与财务管理事务中心提供法律咨询服务，确保业务顺利开展。 |  |  |  |  | 2022年度完成情况： 1、印发《北京市教育资产与财务管理事务中心制度文件汇编》《北京市教育资产与财务管理事务中心内部控制管理手册》。 2、对北京市教育资产与财务管理事务中心提供法律咨询服务，确保业务顺利开展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 印发《北京市教育资产与财务管理事务中心内控制度》。 |  | 约400页，120个制度及一些业务流程图 | 制度文件汇编460页，内控管理手册204页，分别印刷60册 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 对北京市教育资产与财务管理事务中心业务开展提供法律咨询服务。 |  | 1年，咨询次数及时间按实际发生 | 遗留问题及协议咨询31次，60.5小时 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 印发《北京市教育资产与财务管理事务中心内控制度》。 |  | 符合内部控制建设协议要求 | 《北京市教育资产与财务管理事务中心制度文件汇编》《北京市教育资产与财务管理事务中心内部控制管理手册》 | 10 | 9 | 还有需要完善的地方 |  |
|  |  |  | 对北京市教育资产与财务管理事务中心业务开展提供法律咨询服务。 |  | 符合法律咨询服务合同约定 | 对北京市教育资产与财务管理事务中心业务开展提供法律咨询服务。 | 10 | 9 | 服务范围可以拓展，不局限于历史遗留问题和协议 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月31日前 |  | 1年内 | 1年内 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 2022年12月31日前 |  | 1年内 | 1年内 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 内控建设费限制在预算范围内 |  | 19.05万元 | 17.5万元 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 法律咨询费限制在预算范围内 |  | 12万元 | 11万元 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 中心业务规范开展 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 中心业务合法规范开展 |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 中心业务规范开展 |  | 超过1年 | 超过1年 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 中心业务合法规范开展 |  | 超过1年 | 超过1年 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 内控建设使中心职工满意 |  | ≥98% | 调查问卷 | 5 | 4 | 进一步完善内控建设 |  |
|  |  |  | 法律咨询使中心职工满意 |  | ≥98% | 调查问卷 | 5 | 4 | 提高法律咨询水平 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |