项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 培训类项目-北京市学生资助工作人员专业化培训经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育资产与财务管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张绍桐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15011158051 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.19857 |  | 0.46 | 0.46 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 52.19857 |  | 0.46 | 0.46 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过对北京市学生资助队伍的专业化培训，建设一支具有较高政策理解和把握能力、具有较高学生资助管理和服务能力、达到较高资助工作水平的资助工作队伍，更好地为家庭经济困难学生提供精准化资助服务，进一步提高北京学生资助人员的工作水平、服务水平、育人成效，更好地帮助家庭经济困难学生顺利入学、完成学业并使其成长成才。 |  |  |  |  |  | 通过培训，进一步提升了学生资助队伍的管理水平和政策执行力，为我市做好学生资助工作打下了坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训次数 |  | 2 |  | 1 | 12.5 |  | 6.25 |  | 因疫情原因无法组织大规模线下培训活动。2022年4月组织了一次线上培训 |  |
|  |  |  | 指标2：培训人数 |  | 300 |  | 150 | 12.5 |  | 6.25 |  | 因疫情原因无法组织大规模线下培训活动。2022年4月组织了一次线上培训 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训对象达到熟练掌握业务 |  | 90% |  | 通过培训解决学生资助工作的重点难点，各区校老师熟练掌握资助业务 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：培训内容能够满足工作需要 |  | 90% |  | 通过培训解决学生资助工作的重点难点，各区校老师熟练掌握资助业务 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 0.46万元 |  | 0.46万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：学生顺利入学、完成学业并使其成长成才 |  | 优良中低差 |  | 通过各项资助政策及资助宣传、育人工作，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业并成长成才 | 30 |  | 30 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生资助工作人员的业务能力和管理、服务水平的满意度 |  | 90% |  | 通过培训，进一步提升了学生资助队伍的管理水平和政策执行力，提高服务对象满意度。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.5 |  |  |  |