项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-北四环东路95号院职工食堂设备及桌椅购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李岩 |  |  |  |  | 联系电话 | 13691540064 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.4 |  | 29.4 | 29.4 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.4 |  | 29.4 | 29.4 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 结合新址实际办公环境，本着达标、适用、节约的原则，购置相应职工食堂设备及桌椅购置，满足院内相关单位职工就餐需求。 |  |  |  |  |  | 已购置相应职工食堂设备及桌椅购置，满足了院内相关单位职工就餐需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 | 食品安全保障率 |  | 100% |  | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 保障人数 |  | 105人 |  | 105人 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年末项目执行率 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 30.009万元 |  | 29.4万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 用餐环境水平 |  | 高中低 |  | 较好 | 20 | 19 |  | 由于食堂面积原因，不能同时满足105人就餐，需要分批就餐 |  |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  | 高中低 |  | 整体满意 | 20 | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |