项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-平安校园建设推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 纪心光 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811658656 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3.5 | 3.5 |  | 1.90738 |  | 10 |  | 54% |  | 5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3.5 | 3.5 |  | 1.90738 |  | — |  | 54% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实“平安北京”，“平安校园”的总体要求。持续推进中小学校“平安校园”建设与《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》的落实，进一步巩固上阶段“平安校园”建设工作的经验与成果，有利于继续提高中小学校校园安全风险防控与突发事件应对能力，完善中小学校校园安全管理责任和管理制度，全面提升本市中小学校的安全管理水平。 |  |  |  |  |  | 落实“平安北京”，“平安校园”的总体要求。持续推进中小学校“平安校园”建设与《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》的落实，进一步巩固上阶段“平安校园”建设工作的经验与成果，有利于继续提高中小学校校园安全风险防控与突发事件应对能力，完善中小学校校园安全管理责任和管理制度，全面提升本市中小学校的安全管理水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障全市教育系统安全稳定 |  |  | 140万人 | 140万人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 培训人数 |  |  | 600人次 | 600人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 赴各区检查指导 |  |  | 17个 | 17个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训效果 |  |  | 好坏 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目年末完成率 |  |  | 工作执行率达到100% | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制数 |  |  | 不超过3.5万元 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高安全工作干部及业务骨干校园安全责任意识，强化安全责任落实，提升依法履职能力。 |  |  | 好坏 | 达到预期目标 | 10 |  | 5 |  | 疫情原因，导致执行计划受影响，今年按计划积极推进项目。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务对象满意度 |  |  | 高中低 | 不超过预算数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各学校对安全工作的认识，加强重视，提高隐患排查和安全保卫工作水平 |  |  | 好坏 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 中小学生提升安全意识 |  |  | 好坏 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |