项目支出绩效自评表

（2022度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等-学生宿舍粉刷及卫生间改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京西藏中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王春艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84637683 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130.211254 | 120.458326 |  | 120.458326 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 130.211254 | 120.458326 |  | 120.458326 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》及《北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中关于加强城乡基础设施建设、着力保障和改善民生、提高教育发展质量的内容，设定年度目标：改善学生宿舍条件，提高校园基础设施质量，为藏族学生健康成长提供良好教育环境。 |  |  |  |  |  | 项目在预算范围内顺利实施完成。改善了学生宿舍条件，提高校园基础设施质量，为藏族学生健康成长提供良好教育环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 吊顶368.28平方米； 墙砖1032.12平方米；地砖368.28平方米；内墙涂料12213.71平方米。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格。达到使用功能。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年6月30日前项目招投标。 |  |  | 按计划实施 | 按计划实施 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开始施工2022年7月15日，完工2022年8月20日。 |  |  | 按计划实施 | 2022年9月25日完工 | 10 |  | 3 |  | 原因：在监理要求下，对部分不合格的施工内容进行整改返工。 措施：施工期间由学校、监理协同，对施工质量进一步加强监督，对不合格的部分及时要求施工单位限期整改。 |  |
|  |  |  | 竣工验收2022年10月20完成。 |  |  | 按计划实施 | 按计划实施 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 经项目招投标、进度款控制、项目结算审计等程序将项目总成本控制在预算以内。 |  |  | 按计划实施 | 按计划实施 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善学生宿舍环境，消除学生宿舍的安全隐患，提升学校办学水平，维护校园稳定。 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善教育环境质量，采用质量满足国家标准的材料，不造成污染。 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响在于项目建设完成后，可持续在若干年内保持学生宿舍内墙干净整洁，提升学生居住环境条件。 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生和教职工满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  | 无 |  |