项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-改善办学保障条件—校园操场改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京西藏中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王春艳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84637683 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 601.729728 | 574.870017 |  | 574.870017 |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 601.729728 | 574.870017 |  | 574.870017 |  | — |  | 100 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》及《北京市委关于制定北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中关于加强城乡基础设施建设、着力保障和改善民生、提高教育发展质量的内容，设定年度目标：保障校园学生体育活动质量，改善学生活动环境，消除学生活动过程中的安全隐患，提升学校办学水平，维护校园稳定。 |  |  |  |  |  | 项目在预算范围内顺利实施完成。保障校园学生体育活动质量，改善学生体育活动环境，消除学生活动过程中的安全隐患，提升学校办学水平，维护校园稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 塑胶跑道区域改造7892平米。 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 运动场草坪区域改造6155平米。 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格。满足《塑胶跑道国家标准》（GB/T14833-93-97）和《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）的标准。 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年6月30日前项目招投标。 |  |  | 按计划实施 | 按计划实施 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开始施工2022年7月15日，完工2022年8月20日。 |  |  | 按计划实施 | 2022年9月25日完工 | 10 |  | 3 |  | 原因：操场施工需要避开雨天，工期受到暑假期间雨水天气较多的影响。 措施：利用非雨水天气抓紧施工。 |  |
|  |  |  | 竣工验收2022年10月20完成。 |  |  | 按计划实施 | 按计划实施 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 经项目招投标、进度款控制、项目结算审计等程序将项目总成本控制在预算以内。 |  |  | 按计划实施 | 按计划实施 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益在于保障校园学生体育活动质量，改善学生活动环境，消除学生活动过程中的安全隐患，提升学校办学水平，维护校园稳定 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善教育环境质量，采用质量满足国家标准的材料，不造成污染 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响在于项目建设完成后，可持续在若干年内保证学生的正常体育活动和体育锻炼，保障体育教学工作正常进行，保障学校正常运转。 |  |  | 实现 | 实现 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学生和教职工满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |