项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专用设备及材料购置项目-中学部音体美劳等专业教室设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京学校 | | | |
| 项目负责人 | | 林鹏 | | | | | 联系电话 | 56693210 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 270.583800 | | 269.796200 | 269.796200 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 270.583800 | | 269.796200 | 269.796200 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 作为新建校，北京学校在办学专业教室配备上一定从专业、全面的方向建设配备，专用教室是指按某门学科的特点建立和装备的教室。可为师生创设良好的教学条件和情境， 有利于从事特定课程的学习，培养学生的求知欲和相应的技能、技巧；也有助于提高教师的业务水平，改进教学方法。该项目包括美术、书法、地理、劳技等专业教室的设备等。 | | | | | | 项目已经按照年度目标执行完毕。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教室数量 | | 13间 | | 13间 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 验收投入使用 | | 2022年9月项目验收，投入使用。 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 投资控制 | | ≤270.583800万元 | | 269.796200万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证音体美劳类教学活动的开展 | | 保证音体美劳类教学活动的开展 | | 达标 | 30 | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 9.5 | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.5 |  | |