项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000428096-专用设备及材料购置项目-教学多媒体设备更新添置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属育新学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李国旗 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82902205 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 130.5925 | 129.934 |  | 129.934 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 130.5925 | 129.934 |  | 129.934 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、更新普通教室教学设备、公用教学设备、操场教学音响设备、教学共用场地设备、体育教学设备。 2、保障师生教育教学活动开展； 3、满足教育教学需求，提高教师对教学设备的满意度； 4、促进学校教育教学活动发展； |  |  |  |  |  | 1、按照预算批复更新了设备，项目内容无更改。 2、保障了学生学习教师教学的开展 3、教师对设备的满意度为98%； 4、方便教师课堂教学行为。一定程度上满足教师对教学设备的需求。为满足学校教育现代化建设需要，提供了有力保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 时序电源 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教室教学功率放大器 |  |  | 2台 | 2台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音箱架左 |  |  | 4套 | 4套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 功率放大器 1 |  |  | 4台 | 4台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 桌面工作站 |  |  | 5台 | 5台 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 桌面话筒 |  |  | 6只 | 6只 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 触控一体机 |  |  | 5台 | 5台 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线手持话筒 |  |  | 1套 | 1套 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 推拉黑板 |  |  | 15块 | 15块 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线投屏器 |  |  | 2块 | 2块 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 手持无线话筒 |  |  | 3套 | 3套 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 天线放大分配器 |  |  | 2套 | 2套 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防水音箱 右 |  |  | 4只 | 4只 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 实物展台 |  |  | 40套 | 40套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 智能手环 |  |  | 90个 | 90个 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线展台 |  |  | 6台 | 6台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 阵列扬声器 |  |  | 4只 | 4只 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防水音箱 左 |  |  | 4只 | 4只 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 会议话筒控制主机 |  |  | 1台 | 1台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 智慧屏 |  |  | 1块 | 1块 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 监听音箱 |  |  | 2只 | 2只 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 平板脚架 |  |  | 3套 | 3套 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学工具箱 |  |  | 2套 | 2套 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 显示器 |  |  | 10台 | 10台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 多媒体中央控制器 |  |  | 10台 | 10台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音箱架 右 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电源时序器 |  |  | 2台 | 2台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数字调音台 |  |  | 1台 | 1台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音频处理器 |  |  | 1台 | 1台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音箱数字处理器 |  |  | 2台 | 2台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防水音箱 侧 |  |  | 2只 | 2只 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防水音箱 返送 |  |  | 4只 | 4只 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 控制终端 |  |  | 1台 | 1台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中央控制系统主机 |  |  | 1台 | 1台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音频机柜 |  |  | 2台 | 2台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 功率放大器 3 |  |  | 1台 | 1台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 直控电源箱 |  |  | 1台 | 1台 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高速扫描仪 |  |  | 1台 | 1台 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 防水音箱 主 |  |  | 4只 | 4只 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线控制器 |  |  | 1台 | 1台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音箱架 主 |  |  | 2套 | 2套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 功率放大器 2 |  |  | 4台 | 4台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 多媒体讲桌 |  |  | 10台 | 10台 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 一体化木质音箱 |  |  | 5套 | 5套 | 0.5 |  | 0.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数据接收器 |  |  | 1个 | 1个 | 0.2 |  | 0.2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 定性 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成设备的安装、试行 |  |  | ≤8月 | 8月 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成订购设备 |  |  | ≥7月 | 7月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成前期准备工作 |  |  | ≤3月 | 3月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目控制成本在 |  |  | ≤130.5925万元 | 129.934万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 定性 | 良 | 30 |  | 28 |  | 项目满足了“双减”背景下对教育教学活动的需求，使用设备教师在教育教学工作中获得市区级教育教学奖项。但新添置设备，使用方法需要一个适应熟悉的过程。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 98 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |