项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000439932-专用设备及材料购置项目-首师大附中计算机教室设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13801370963 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 390.49 | 390.49 |  | 387.2543 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 390.49 | 390.49 |  | 387.2543 |  | — |  | 99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置教学一体机、教师机、学生机、一体机、工作站、交换机、教师桌椅、学生桌椅、教室灯、黑板灯以及配套机柜等设备，保障我校计算机教室课程顺利有序开展。 |  |  |  |  |  | 购置教学一体机、教师机、学生机、一体机、工作站、交换机、教师桌椅、学生桌椅、教室灯、黑板灯以及配套机柜等设备，保障我校计算机教室课程顺利有序开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增硬盘系统保护（软件） |  |  | 284 | 284 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增教师用桌、椅 |  |  | 6 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增网络中控 |  |  | 6 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增单位学生桌 |  |  | 6 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增双位学生桌 |  |  | 116 | 116 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增耳机 |  |  | 256 | 256 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增课堂管理系统软件1套、交换机48口3台、交换机24口1台、音箱8套、无线AP机12台、柜6台 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增教室灯 |  |  | 93 | 71 | 5 |  | 3.82 |  | 教室不可拆除立柱和管道更改了原始设计布局。改进措施：将预算做得更加精细准确。 |  |
|  |  |  | 新增黑板灯 |  |  | 18 | 18 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增学生椅 |  |  | 250 | 250 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增教师用机、学生用机、办公电脑 |  |  | 173 | 173 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增智慧黑板 |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增柜式空调 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增黑板 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新增壁挂空调 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 98 | 98 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 12 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | 7 | 7 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 8 | 8 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 394.8746 | 387.2543 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  |  | 55.86 | 55.86 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现计算机课程、人工智能等科技技术类乐客城信息化教学水平 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生英语考试、托福、雅思考场信息化水平 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 提升计算机教室智能化水平 |  |  | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益学生满意度 |  |  | 98 | 98 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 授课教师满意度 |  |  | 98 | 98 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.72 |  |  |  |