项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440073-直属单位业务发展-首师大附中图书馆资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 薛冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13466540849 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 53.3 | 53.3 |  | 53.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 53.3 | 53.3 |  | 53.3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：购置 1、中国基础教育文献资源总库（高中+初中） 2、中学试题试卷组合库 3、慕课网络教学课程 4、百度文库 5、主校区图书馆馆配图书 6、北校区图书馆馆配图书 从而有效推动传统图书馆与数字图书馆的共同建设，进一步提高我校主校区和北校区图书馆的管理、服务水平，为各个师生读者提供资源保障。 |  |  |  |  |  | 年度目标：购置 1、中国基础教育文献资源总库（高中+初中） 2、中学试题试卷组合库 3、慕课网络教学课程 4、百度文库 5、主校区图书馆馆配图书 6、北校区图书馆馆配图书 从而有效推动传统图书馆与数字图书馆的共同建设，进一步提高我校主校区和北校区图书馆的管理、服务水平，为各个师生读者提供资源保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新增纸质图书数量 |  |  | 7000册 | 7125册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 购买数据库数量 |  |  | 5个 | 5个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定到项目结束 |  |  | 8个月 | 9个月 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，图书物流到货慢。改进措施：加快执行进度。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 73.4万元 | 53.3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 资源数据库数量增加 |  |  | ≥6个 | 5个 | 10 |  | 8.3 |  | 原因：有审减；改进措施：编制预算时更加细化、准确 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 纸质图书馆藏数量增加 |  |  | ≥7000册 | 7125册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥97% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  |  |  |