项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000439966-专用设备及材料购置项目-首师大附中教室多媒体主机设备更新升级（达才楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都师范大学附属中学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨丽莉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13671126855 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.6 | 75.6 |  | 75.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.6 | 75.6 |  | 75.6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为保证教学活动正常进行，更换升级达才楼多媒体主机设备80台。 |  |  |  |  |  | 更换升级达才楼多媒体主机设备80台。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 多媒体主机 |  |  | 80 80 | 80 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘保护软件 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥98% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | ≤4月 | 4月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 |  |  | ≤9月 | 8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 方案制定和前期准备时间 |  |  | ≤12月 | 10月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 使用率 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |