项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-北京开放大学皂君庙校区教学保障用房改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 朱芳 |  |  | 联系电话 | 13341019848 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 118.194723 | 112.443734 | 112.443734 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:当年财政 拨款 | 118.194723 | 112.443734 | 112.443734 | — | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.完成配套基础设施改造，包括卫生间及开水间改造；木门更换等。满足相关法律法规要求和后期使用需求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  | 完成卫生间及开水间改造；木门更换等。满足相关法律法规要求和后期使用需求。 改造建设符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 5100平米 | 4号楼卫生间改造建筑面积220平米、1号楼木门更新184.8平米 |  | 5 | 3 | 需提高预期指标值设置准确率 |
|  |  |  | 建设、改造、修缮数量 | 2项 | 2项（15个卫生间、开水间改造，40个木门更换） |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤2021年8月前 | ≤2021年8月前 |  | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 招标采购时间 | ≤2022年3月前 | 2022年5月 |  | 4 | 2 | 招标完成时间略有滞后 |
|  |  |  | 合同签订 | ≤2022年5月前 | 2022年5月 |  | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 施工时间 | ≤2022年10月 | 2022年7-8月 |  | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 验收时间 | ≤2022年11月 | 2022年8月 |  | 4 | 4 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总数 | ≤112.443734万元 | 112.443734万元 |  | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 木门利用率 | ≥90% | ≥90% |  | 15 | 13 | 社会效益体现不充分，预期指标需完善 |
|  |  |  | 卫生间利用率 | ≥90% | ≥90% |  | 15 | 13 | 社会效益体现不充分，预期指标需完善 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学生满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10 | 无 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |