项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-开放教育数字化题库资源建设与考试云服务（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙宏辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82192059 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 105.307 | 105.2 |  | 105.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 105.307 | 105.2 |  | 105.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐步建设完成172门课程的数字化题库，项目二期拟完成122门课程题库建设与更新，并应用考试云服务方式实现题库管理，组织开展开放教育在线考试，探索课程考核模式改革，设计随时预约考试实现路径；2023年，将题库应用于我校学历或非学历教育课程在线考试。 |  |  |  |  |  | 建设完成172门课程的数字化题库，项目二期完成122门课程题库建设与更新，并应用考试云服务方式实现题库管理，组织开展开放教育在线考试，探索课程考核模式改革，设计随时预约考试实现路径；2023年，将题库应用于我校学历或非学历教育课程在线考试。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 优化建设数字化题库的数量 |  |  | 50门 | 50门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 迁移数字化题库的数量 |  |  | 72门 | 72门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 题库存储及标准化技术处理服务 |  |  | 122门 | 122门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 题库课程数字化存储 |  |  | 122门 | 122门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 考试服务环境支持 |  |  | 4次 | 6次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 考试运维服务 |  |  | ≥15万次 | 218244考次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 50门课程题库的专家评审 |  |  | ≤2022年11月 | ≤2022年11月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展考试云服务应用 |  |  | 4次 | 4次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤105.307000万元 | 105.2万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 可投入考试使用课程题库比例 |  |  | 100% | 100.00% | 15 |  | 10 |  | 支撑资料有待加强 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 应用考试云服务组织考试 |  |  | ≥15万次 | 组织了6次考试服务，合计218244考次 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 93.60% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学单位满意度 |  |  | ≥90% | 90.60% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |