项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京老年开放大学建设项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白新睿 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910695130 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 310.563612 |  | 268.700422 | 268.385003 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 310.563612 |  | 268.700422 | 268.385003 |  | — |  | 99.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为学习型城市建设和实现首都教育现代化夯实基础，提高北京市老年教育产品和服务的质量，为老年人提供更便捷、更有品质的教育服务。提高北京老年开放大学作为市级老年大学的示范引领作用，为全市老年人提供更有品质的线上线下老年教育服务，同时以点带面，推动全市老年教育向“高、精、特”发展。建设功能教室2个，包括书画教室和舞蹈形体教室。建设280集数字化课程资源。 |  |  |  |  |  | 建设功能教室2个，包括书画教室和舞蹈形体教室。建设280集数字化课程资源。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 功能教室 |  | 2个 |  | 2个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数字化课程资源 |  | 280集 |  | 280集 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 功能教室验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 数字化课程资源验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目招投标 |  | ≤2022年5月 |  | ≤2022年5月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 签订相关协议 |  | ≤2022年8月 |  | ≤2022年9月 | 5 |  | 4 |  | 签订合同有所滞后 |  |
|  |  |  | 中期验收时间 |  | ≤2022年10月 |  | ≤2022年10月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  | ≤2022年11月 |  | ≤2022年11月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总体预算控制数 |  | ≤268.700422万元 |  | 268.385003万元 | 5 |  | 4 |  | 项目完成后产生经费结余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务老年群体 |  | ≥10000人 |  | 3360人次 | 30 |  | 25 |  | 预期效益描述不充分且实际完成值偏离预期 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 老年学员满意度 |  | ≥95% |  | 2023年4月，全市17家区级老年开放大学领导和业务负责人体验了两个教室，经对来访各级领导和所支持各类项目人员的访谈，使用者满意度达100% | 10 |  | 6 |  | 由于疫情影响，项目验收后还没有让老年学员大规模进行体验学习，满意度情况不够明确 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.99 |  |  |  |