项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-开放教育创优提质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王亚君 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13381106868 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 249.2475 | 203.2825 |  | 203.2825 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 249.2475 | 203.2825 |  | 203.2825 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 建设和改造共20门省开课优质课程资源，到2023年投入教学运行数量不少于15门；开展对36家学习中心的教学质量评估，建立完善的评估指标体系，出台对学习中心的奖惩制度和教学教务管理规范，打造一支优秀的评估专家队伍；建立专业实践基地评估指标体系，开展对实践基地评估，形成实践基地的运行管理机制；立足“全市一堂课”教学改革，打造优质直播课，组建50支具有北京开放大学教学品牌特色的教学支持服务团队，建立教学团队考核评价体系和激励办法。 |  |  |  |  |  | 完成20门省开课的新建与改造，省开课资源得到进一步的完善和补充，20门省开课于2023年春季学期全部投入使用，实际开展了对13家学习中心教学质量评估工作，建立完善的评估指标体系，出台对学习中心的奖惩制度和教学教务管理规范，打造一支优秀的评估专家队伍；建立专业实践基地评估指标体系，开展对实践基地评估，形成实践基地的运行管理机制；立足“全市一堂课”教学改革，打造优质直播课，组建50支具有北京开放大学教学品牌特色的教学支持服务团队，建立教学团队考核评价体系和激励办法。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 省开课在线课程建设 |  |  | 7门 | 7门 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 省开课在线课程改造 |  |  | 13家 | 13家 | 2 |  | 2 |  | 无 |
|  |  |  | 省开课2023年投入教学运行数量 |  |  | ≥15门 | ≥15门 | 2 |  | 2 |  | 无 |
|  |  |  | 学习中心教学质量评估实施 |  |  | 36家 | 13家 | 2 |  | 0.72 |  | 因新冠疫情突发，经校党委和疫情防控工作组研判，决定暂缓剩余学习中心评估工作。实际共完成13家学习中心评估 |
|  |  |  | 教学教务管理制度规范及评估指标 |  |  | 1册 | 1册 | 2 |  | 2 |  | 无 |
|  |  |  | 思政课实践基地评估 |  |  | 4个 | 4个 | 2 |  | 2 |  | 无 |
|  |  |  | 专业实践基地评估 |  |  | 11个 | 11个 | 2 |  | 2 |  | 无 |
|  |  |  | 课程教学团队评估 |  |  | 50支 | 50支 | 2 |  | 2 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 省开课资源新建及改造专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 学习中心教学质量评估专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 实践基地的建设标准与评估专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 教学团队建设听课良好达标率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 实施时间 |  |  | 2022年10月底之前 完成中期评估 | 2022年10月底之前 完成中期评估 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 评审验收时间 |  |  | 2022年11月底之前 | 2022年11月底之前 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 投入运行时间 |  |  | 2023年 | 2023年 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 省开课资源新建及改造 |  |  | ≤151.41万元 | 151.41万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 学习中心教学质量评估 |  |  | ≤7.96万元 | 7.96万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 实践基地的建设标准与评估 |  |  | ≤30.8715万元 | 30.8715万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  |  |  | 教学团队建设与评估 |  |  | ≤13.041万元 | 13.041万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 省开课资源新建及改造2023年选课覆盖人数 |  |  | ≥10000人次 | 2023春季学期已有3733名学生进行了选课学习 | 10 |  | 6 |  | 覆盖人数未达预期，需进一步跟踪完善 |
|  |  |  | 学习中心教学质量评估迎评相关指标达标率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 5 |  | 因新冠疫情突发，经校党委和疫情防控工作组研判，决定暂缓剩余学习中心评估工作。实际共完成13家学习中心评估 |
|  |  |  | 实践基地2023年春季覆盖实践学生数 |  |  | ≥8000人次 | 2023春季学期覆盖90%以上学生 | 5 |  | 4 |  | 支撑资料不充分 |
|  |  |  | 2022年教学团队服务学生人数 |  |  | ≥8000人次 | 25000余名参与了“全市一堂课”学习 | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 98.40% | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 学习中心满意度 |  |  | ≥90% | 97.72% | 5 |  | 5 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.72 |  |  |