项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-在线开放课程建设（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张琳琳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18612525703 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 182.1288 | 175.124 |  | 175.124 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 182.1288 | 175.124 |  | 175.124 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | "项目目标（2022-2023年）：在线课程资源是我校实现人才培养目标、开展学历教育、为市民提供终身学习服务的重要载体，保持网络课程资源的持续建设与更新、引进汇聚优质课程资源是学校提升教育服务质量的重要举措和基本保障。本项目计划引进、建设和改造共47门用于学校通识教育和专业发展的优质课程资源。着力打造一批能够适应新时代北京“四个中心”城市建设、具有北京特色的通识课程，以及能够促进北京开放大学特色专业发展和新专业建设的优质课程，构建由“通识教育模块、专业教育模块、实践教育模块”组成的三位一体、有机融合、层次分明、比例协调的课程体系 年度目标： （1）2022年新建、改造、引进共27门在线开放课程； （2）2023年新建、改造、引进共20门在线开放课程；2022年完成的课程应用于我校学历或非学历教育。" |  |  |  |  |  | "（1）2022年新建、改造、引进共27门在线开放课程； （2）2023年新建、改造、引进共20门在线开放课程；2022年完成的课程应用于我校学历或非学历教育。" |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 民生福祉类专业群在线课程 |  |  | 5门 | 5门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 艺术设计及文化类专业群在线课程 |  |  | 9门 | 9门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 其他类在线课程 |  |  | 13门 | 13门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 2023年投入教学运行数量 |  |  | ≥20门 | 21门 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合在线课程制作标准课程比例 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合在线课程验收标准课程比例 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 课程开发时间 |  |  | ≤2022年10月底 | 2022年10月25日 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程评审验收时间 |  |  | ≤2022年11月底 | 2022年11月22日 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 合同签订时间 |  |  | ≤2022年11月底 | 2022年11月22日 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 民生福祉类专业群课程建设费 |  |  | ≤49.056万元 | 49.056万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 艺术设计及文化类专业群课程建设费 |  |  | ≤52.85万元 | 52.85万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 其他类课程建设费 |  |  | ≤69.858万元 | 69.858万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 评审劳务费 |  |  | ≤3.36万元 | 3.36万元 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 课程教学覆盖人数 |  |  | ≥2500人次 | 8302人次 | 20 |  | 18.5 |  | 年初指标值设置偏低 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 获评校级优质课程比例 |  |  | ≥30% | ≥30% | 10 |  | 9 |  | 支撑资料有待加强，后续课程效果需进一步追踪 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥90% | 教师满意度100%，学生满意度尚未开展 | 5 |  | 3 |  | 本项目建设课程有21门课程于23春季学期开展教学，但是本学期课程尚未结课，无法开展学生满意度调查和教学效果分析。需等学生学习完成大部分课程内容后，学校将采用网上调查问卷的方式开展调查 |  |
|  |  |  | 教学单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |