项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市学分银行试点业务建设（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙月亚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82192158 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.8205 | 20.46 |  | 20.46 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.8205 | 20.46 |  | 20.46 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 《北京市中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》、《北京市“十三五”时期教育改革和发展规划（2016-2020年）》、北京市职业技能提升行动实施方案(2019—2020年)》、《关于深化职业教育改革的若干意见》对北京开展学分银行试点业务提出了要求。2019年9月24日，北京市教育委员会批复在北京开放大学设立北京市学分银行管理中心，由北京开放大学具体承担学分银行建设与管理服务职能。北京市学分银行设立专家委员会，聘请学分银行建设相关领域的专家兼职工作，负责学分银行政策、制度、标准与重大事项的咨询；学分转换争议的裁决，项目期内完成咨询建议书10份；相关学科背景的权威专家为市民开展各类学习成果认定和转换工作进行评审。为学习国内先进做法，市外调研2次，行程分别为：云南开放大学（云南省终身教育学分银行）、广东开放大学（广东省终身教育学分银行），完成调研报告2份，为更好的宣传学分银行，拟摄制1部学分银行宣传专题片和8个学分银行业务应用推广短视频，开展12次推广活动。通过上述工作，促进北京市各级各类教育培训机构之间、非学历教育与学历教育之间学分的互认与转换，促进不同类型学习成果的沟通与衔接，来鼓励和激励社会成员结合自身发展进行学习规划，根据自身情况通过各种形式开展学习，在遵循一定规则的条件下，积累和转换自己的学习成果，最大效率地获取社会公认的学习成果价值证明。项目为2021 -2022年两年滚动项目，总预算为58.045万元，其中2021年29.2245万元，2022年28.8205万元。年度目标：目标1:完成学分银行宣传片和8个推广视频剪辑、配音和成片，并交付审核验收目标2:完成6次推广活动目标3:完成1次学分银行建设调研目标4:完成5份咨询建议书 |  |  |  |  |  | 1.完成学分银行宣传片和8个推广视频剪辑、配音和成片，并交付审核验收2.完成6次推广活动3.完成1次学分银行建设调研4.完成5份咨询建议书 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学分银行宣传片 |  |  | 1部 | 1部 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 应用场景推广短片 |  |  | 8个 | 8个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学分银行咨询建议书 |  |  | 5份 | 5份 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学分银行建设调研报告 |  |  | 1份 | 0份 | 3 |  | 0 |  | 因疫情防控要求，赴外省调研工作取消，2022年度调研活动及调研报告未能完成，参旅费未能按计划支出。已将差旅费于7月提前退回财政 |  |
|  |  |  | 宣传推广活动 |  |  | 6场 | 6场（5场线上，1场线下） | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学分银行宣传片验收通过率 |  |  | 100% | 100.00% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 应用场景推广短片验收通过率 |  |  | 100% | 100.00% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学分银行咨询建议书验收通过率 |  |  | 100% | 100.00% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 宣传推广活动（每场） |  |  | ≥100人 | ≥100人 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成学分银行建设调研报告 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成学分银行宣传片 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成学分银行咨询建议书 |  |  | ≤10月 | ≤10月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成宣传推广活动 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成应用场景推广短片 |  |  | ≤11月 | ≤11月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 专家咨询费 |  |  | ≤6.48万 | 6.48万元 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研费 |  |  | 0万 | 0万 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 视频制作费 |  |  | ≤11.28万 | 11.28万 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 宣传推广费 |  |  | ≤2.7万 | 2.7万（委托费2.1万元，推广专家费0.6万元） | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 新增学习者开户 |  |  | ≥10000人 | 年度新增用户33413人 | 15 |  | 13.5 |  | 年初设置指标值偏低 |  |
|  |  |  | 新增联盟成员单位 |  |  | ≥10家 | ≥10家 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 分中心和联盟成员单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 市民业务办理满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.5 |  |  |  |