项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 直属单位业务发展-1+X证书工作与学分银行协同推进 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孙月亚 |  |  | 联系电话 | 13683364280 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 25.420000 | 20.620000 | 20.620000 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:当年财政 拨款 | 25.420000 | 20.620000 | 20.620000 | — | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目通过协调评价组织和院校沟通证书考核费用标准，组织专家咨询和审定测算情况等工作，推动北京市X证书考核费用核定与发布，确保X证书试点院校组织学生考证后有依据对证书培训评价组织支付证书考核费用，来鼓励更多优质的证书培训评价组织在北京开展X证书工作，提高院校学生可选择证书数量，院校通过引导以社会化机制建设的职业技能等级证书，加快人才供给侧结构性改革，有利于增强人才培养与产业需求的吻合度，培养复合型技术技能人才，拓展就业创业本领。同时，推动院校探索X证书与院校课程间的学分认定与转换，打通非学历教育与学历教育之间学分的互认与转换，促进不同类型学习成果的沟通与衔接，加快推进北京市学分银行建设，建立首都终身教育体系和终身学习服务体系，满足人民群众多样化学习需求。 阶段性目标： 第一阶段（2022年1月～2022年3月）：项目论证，方案设计。制定项目建设方案和进行专家论证，整体方案修订，成立项目组，完成项目的总体设计和规划。 第二阶段（2022年3月～2022年6月）：项目执行，业务开展。成立项目管理小组，按照方案布置和筹备工作，制定业务方案，组织专家开展证书考核费用咨询和审定工作。面向证书试点院校开展学分认定与转换经验交流与成果分享。 第三阶段（2022年5月～2022年10月）：项目监管，提质培优。通过组织专家讲座和经验交流会等方式，指导1+X证书工作与学分银行建设协同发展，促进项目高质量完成。 第四阶段（2022年11月～2022年12月）：项目总结，优化工作。 |  |  |  | 1.X证书考核费用标准核定工作 项目完成了三批次X证书考核费用标准核定组织工作，最终核定出147个X证书考核费用标准，并通过市教委审核，向1+X试点院校发布147个X证书考核费用标准。方便68所北京试点院校开展证书考核费用支付工作和147家证书培训评价组织收取证书考核费用。 2.X证书学分认定与转换工作 项目完成了X证书与院校课程间的学分认定与转换，经市教委发文公布2022年书证融通试点专业认定结果，共5个X证书对应14个院校专业通过试点，合计完成45门课程学分认定工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程学分认定数量 | 10门 | 45门 |  | 10 | 8 | 预期指标值偏低 |
|  |  |  | 证书考核费用标准审核数量 | ≥135个 | 147个 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 宣传类文稿 | ≥3篇 | 3篇 |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 证书考核费用标准发布数量 | ≥100个 | 147个 |  | 15 | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤12月 | ≤12月 |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 20.62万元 | 20.62万元 |  | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 方便北京试点院校开展证书考核费用支付工作 | ≥40所 | 68所 |  | 10 | 8 | 预期效益呈现不充分不显著 |
|  |  |  | 方便证书培训评价组织收取证书考核费用 | ≥60家 | 147家 |  | 10 | 8 | 预期效益呈现不充分不显著 |
|  |  | 可持续影响指标 | 2022年项目成效的后续影响 | ≥2年 | ≥2年 |  | 10 | 8 | 后续年度效果暂未体现 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务体系单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |