项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-信息化-北京开放大学互联网接入 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京开放大学 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王亚君 |  |  | 联系电话 | 13381106868 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100.000000 | 99.999492 | 99.999492 | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中:当年财政 拨款 | 100.000000 | 99.999492 | 99.999492 | — | 100% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 1.为学校提供符合国家规定的互联网接入服务； 2.互联网服务接入带宽为2.9G； |  |  |  | 完成了学校提供了符合国家规定的互联网接入服务；完成了互联网服务接入带宽为2.9G； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 提供的公网IP地址数量 | 640个 | 640个 |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 运行稳定率 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 具体运行情况不明确 |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | ≤11月 | ≤11月 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 互联网费用 | ≤100万元 | 99.999492万元 |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 网络运营正常，保障学校各项能力得到提高 | ≥95% | ≥95% |  | 30 | 27 | 社会效益 指标资料不充分 |
|  | 满意度 指标 （0分） | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无 |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |