项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭璐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810537836 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 16.1714 |  | 16.1714 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20 | 16.1714 |  | 16.1714 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目研究与实践①继续培养面向开放教育现代化的创新团队；②深入研究开放教育现代化的重要理论问题；③探索解决开放大学的办学实际问题。预期出版专著1部，发表高水平论文10篇以上，形成调研报告3篇 |  |  |  |  |  | 通过项目研究与实践①培养了面向开放教育现代化的创新团队；②深入研究开放教育现代化的重要理论问题；③探索解决开放大学的办学实际问题。出版专著2部，发表高水平论文21篇，形成调研报告3篇 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文 |  |  | 10篇＋ | 21篇＋ | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专著 |  |  | 1部 | 2部 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  |  | 3篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 核心期刊收录论文 |  |  | 5篇+ | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 专著字数 |  |  | 15万字+ | 20万字+ | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报告字数 |  |  | 2万字+ | 2.3万字 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 制定项目实施方案，建立工作机制，提供人才队伍培养案例 |  |  | 1-3月 | 1-3月 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展调研，撰写论文、报告和专著 发表系列论文，出版专著 |  |  | 3-11月 | 3-11月 | 5 |  | 3 |  | 实地出访调研未进行，其他完成 |  |
|  |  |  | 发表系列论文，出版专著 |  |  | 12月前 | 12月前 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤16.1714万元 | ≤16.1714万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 青年教师达到副教授及以上水平 |  |  | 2名 | 2名 | 15 |  | 13 |  | 社会效益支撑材料全面性不足 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推进单位建设，实现开放教育的现代化转型 |  |  | 4家 | 4家 | 15 |  | 13 |  | 社会效益支撑材料全面性不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 科研能力提升培训教师满意度 |  |  | 95%以上 | 96% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |