项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京开放大学系统教师队伍建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京开放大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋平平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15010533908 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.375000 | 45.360000 |  | 45.360000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.375000 | 45.360000 |  | 45.360000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立一支拥有约2000名专兼职教师的，高水平的开放大学系统教师队伍。逐步探索出规范、严格、灵活及高效的系统教师队伍建设方案，以及全市老年教育、社区教育专业师资聘任、培训、管理及考评机制。培养具备老年教育、社区教育、信息化建设、网络课程建设和学习支持服务专业能力的五个专项团队；出版开放教育教师队伍建设实践手册。组织系统教师建设研讨会；组织专业能力提升工作坊；建设客座教授工作室。 |  |  |  |  |  | 建立了一支拥有约2000名专兼职教师的，高水平的开放大学系统教师队伍。制定系统教师队伍建设方案1份，以及全市老年教育、社区教育专业师资聘任、培训、管理及考评机制1套。培养具备老年教育、社区教育、信息化建设、网络课程建设和学习支持服务专业能力的五个专项团队；出版开放教育教师队伍建设实践手册1册。组织系统教师建设研讨会；组织专业能力提升工作坊；建设客座教授工作室，引进客座专家6名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 系统教师队伍建设方案 |  |  | 1份 | 1份 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全市老年教育、社区教育专业师资聘任、管理及考评机制 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程资源 |  |  | 3门 | 3门 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 师资培训 |  |  | 200人次 | 500余人次 | 2 |  | 1 |  | 年初指标值设置偏低 |  |
|  |  |  | 出版开放教育教师队伍建设实践手册 |  |  | 1册 | 1册 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 引进客座专家 |  |  | 5位 | 6位 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 建成校级精品在线开放课程 |  |  | 1门 | 1门 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 优秀骨干教师数量 |  |  | ≥10人 | 12人 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程建设专家评审通过率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合在线课程制作标准课程比例 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 符合在线课程验收标准课程比例 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师工作手册专家评审满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤2022年11月 | 2022年11月 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤45.36万元 | 45.36万元 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推进北京市社区教育指导中心、老年开放大学和北京市学分银行管理服务中心建设，实现开放教育的现代化转型 |  |  | ≥90% | 推进北京市社区教育指导中心、老年开放大学和北京市学分银行管理服务中心建设，实现开放教育的现代化转型 | 30 |  | 26 |  | 社会效益支撑材料形式单一，不充分 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 |  | 调查样本偏低，支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 系统分校满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 4 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |