项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造项目-北京教育老干部活动中心配套基础网络建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育老干部活动中心（北京教育老干部大学、北京教育老干部党校） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 安红娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62020995 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 224.992404 | 217.9769 |  | 217.9769 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 224.992404 | 217.9769 |  | 217.9769 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成搭建有线、无线网络搭建，安防视频监控系统，设备间改造，以提高北京教育老干部活动中心基础信息化及安全防护能力。 |  |  |  |  |  | 完成搭建有线、无线网络搭建，安防视频监控系统，设备间改造，切实提高了北京教育老干部活动中心基础信息化及安全防护能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 监控摄像头数量 |  |  | 108个 | 108个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 信息点位数量 |  |  | 497个 | 497个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线AP数量 |  |  | 89个 | 89个 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 公共区域视频监控覆盖率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 无线信号覆盖率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目招标 |  |  | 5月 | 10月 | 5 |  | 3 |  | 偏差原因： 由于疫情波动原因招标会屡次受阻，人员对于信息化项目招投标经验欠缺，第一次项目招标失败。 改进措施： 吸取第一次项目招标失败教训，积极与招标公司对接。 |  |
|  |  |  | 完成项目实施 |  |  | 10月 | 12月 | 5 |  | 4 |  | 偏差原因： 由于疫情波动原因招标会屡次受阻，人员对于信息化项目招投标经验欠缺，第一次项目招标失败， 导致项目实施延期。 改进措施： 与中标公司积极沟通，在确保安全施工的前提下，在合理时间内顺利完成施工。 |  |
|  |  |  | 完成项目竣工验收 |  |  | 11月 | 12月 | 5 |  | 4 |  | 偏差原因： 由于疫情波动原因招标会屡次受阻，人员对于信息化项目招投标经验欠缺，第一次项目招标失败，导致项目竣工验收延期。 改进措施： 项目竣工后，及时联系专家，组织召开验收会，完成项目竣工验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 217.9769万元 | 217.9769万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 信息化基础设施是支撑老干部大学教学、中心兴趣队活动、两委机关开展会议、中心开展老干部各类活动的重要手段，能有力的促进中心信息共享和交换，扩大获取知识、获取信息的渠道。此次升级改造项目实施后，可以提高中心公共服务水平。 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |