项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000455895-向基础教育倾斜-基于互联网先进技术试点推进教育新业态实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高思思 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810426484 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.636 |  | 8.988 | 8.988 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.636 |  | 8.988 | 8.988 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面向本市不少于17所中小学进行数据采集分析，完成《中小学编程素养提升实验学生对比性研究报告》和《中小学编程素养提升实验教师对比性研究报告》各一册，出版教材《中小学编程素养能力提升教程》一册，出版的教材可以供全市部分中小学学习和推广，完成教师推广不少于1320人次，教师编程素养有所提高，具备指导学生完成编程任务的能力，年度支出金额8.988万元，2022年11月中下旬完成项目终期验收，服务对象满意度>80%。 |  |  |  |  |  | 面向本市19所中小学进行数据采集分析，完成《中小学编程素养提升实验学生对比性研究报告》和《中小学编程素养提升实验教师对比性研究报告》各一册，出版教材《中小学编程素养能力提升教程》一册，出版的教材可以供全市部分中小学学习和推广，完成教师推广1800人次，教师编程素养有所提高，具备指导学生完成编程任务的能力，年度支出金额8.988万元，2022年11月17日完成项目终期验收，服务对象满意度>95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：数据采集项目校数量 |  | 17所 |  | 19所 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：教师推广活动人次 |  | 1320人次 |  | 1800人次 |  | 5 |  | 4.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标3：公开出版教材 |  | 1册 |  | 1册 |  | 5 |  | 4.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标4：师生对比性研究报告 |  | 各1册 |  | 各1册 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：教师编程能力 |  | 具备指导学生完成编程任务的能力 |  | 具备指导学生完成编程任务的能力 |  | 10 |  | 8.6 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：终期验收时间 |  | 2022年11月中下旬 |  | 2022年11月17日 |  | 10 |  | 7.8 | 未见项目本期验收报告，在整个项目的生命周期内，依据表中设定的指标约束项目的执行过程 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：支出金额 |  | 8.988万元 |  | 8.988万元 |  | 10 |  | 9.6 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：教师编程素养 |  | 参加项目的教师编程素养有所提高 |  | 参加项目的教师编程素养有所提高 |  | 15 |  | 11.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2：出版的教材可持续使用性 |  | 出版的教材可以供全市部分中小学学习和推广 |  | 出版的教材可以供全市部分中小学学习和推广 |  | 15 |  | 13.2 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度 |  | >80% |  | >95% |  | 10 |  | 9.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.4 |  |  |