项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000455518-直属单位业务发展-北京市数字教育发展趋势及模式研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘雪娇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911024 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 86.80 | 84.4461 |  | 84.4461 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 86.80 | 84.4461 |  | 84.4461 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分析北京市当前教育信息化发展现状，探究北京市数字教育发展趋势和模式，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。分析北京市当前教育信息化发展现状，探究北京市数字教育发展趋势和模式，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。 |  |  |  |  |  | 分析北京市当前教育信息化发展现状，探究北京市数字教育发展趋势和模式，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。分析北京市当前教育信息化发展现状，探究北京市数字教育发展趋势和模式，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：《北京市数字教育发展趋势和模式研究报告》 |  |  | 1套 | 1套 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：能否通过验收 |  |  | 为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。能通过验收。 | 为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设。已通过验收。 | 10 |  | 7.6 |  | 偏差原因：指标选择不合理。改进措施：进一步明确质量指标，通过验收不作为质量指标达成的唯一标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：整体进度控制在9个月内 |  |  | ≤9个月 | ≤9个月 | 10 |  | 9.6 |  | 指标设置偏保守 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | ≤84.4461万元 | 84.4461万元 | 10 |  | 10 |  | 无。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：经费投入是否科学有效 |  |  | 为保障北京教育信息化的建设与投入符合国家、北京市对信息化工作的总体要求提供决策参考，确保经费使用的科学性，避免重复投入、额外投入等。 | 为保障北京教育信息化的建设与投入符合国家、北京市对信息化工作的总体要求提供决策参考，确保经费使用的科学性，避免重复投入、额外投入等。 | 10 |  | 8.2 |  | 相关支撑信息不充分，项目执行过程中应重视资料收集 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：有何种社会影响 |  |  | 是落实教育部、市委市政府有关工作部署的落地举措之一，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设，对各区、各级各类学校、社会单位的信息化建设投入有一定的指导价值。 | 是落实教育部、市委市政府有关工作部署的落地举措之一，为首都教育信息化工作提供决策参考，服务首都教育建设，对各区、各级各类学校、社会单位的信息化建设投入有一定的指导价值。 | 10 |  | 7.8 |  | 相关支撑信息不充分，项目执行过程中应重视资料收集 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：对本行业未来可持续发展的影响 |  |  | 探究北京市数字教育发展趋势及路径，为未来北京市教育数字化转型提供理论基础和决策参考。 | 探究北京市数字教育发展趋势及路径，为未来北京市教育数字化转型提供理论基础和决策参考。 | 10 |  | 7.2 |  | 相关支撑信息不充分，项目执行过程中应重视资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度调查结果 |  |  | ≥80% | 95 | 10 |  | 8.4 |  | 满意度指标设置偏低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88.8 |  |  |  |