项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000455498-直属单位业务发展-技术支持教师开放型在线研修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王华辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911998859 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 47.02 | 46.64 |  | 46.64 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 47.02 | 46.64 |  | 46.64 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成两个方向对五类教师的研修内容，包括：网管教师、电教教师开放型在线研修（新任网管和新任电教教师、网管教师“十四五”继续教育、本单位具有教师职称人员的继续教育）、中小学校理科实验教师和中小学图书管理员提升培训。 （1）网管教师、电教教师开放型在线研修 目标1：开展共120课时的直播课研修（其中新任网管、新任电教、继续教育各40课时）； 目标2：整理已建设的精品课程开展共40课时的点播课线上学习研修（新任网管、新任电教只需研修20课时，继续教育需研修40课时）； 目标3：18个区每个区开展1次线下研修应用指导交流活动。（2）北京市中小学图书馆员培训及图书沙龙教研 目标1：面向全市中小学图书馆员开展人均16学时的图书馆线上业务培训。 目标2：开展图书馆教研活动8次，完成400人次的馆员沙龙教研。 目标3：完成《北京市中小学图书馆工具书指南》，并结集成册分发至全市中小学图书馆每馆一册，为图书馆工具书馆藏及应用提供指导。 |  |  |  |  |  | （1）网管教师、电教教师开放型在线研修 目标1：共开展128课时直播课研修（其中新任网管44课时、新任电教44课时、继续教育40课时）； 目标2：整理已建设的精品课程开展共40课时的点播课线上学习研修； 目标3：18个区每个区开展1次线下研修应用指导交流活动。 （2）北京市中小学图书馆员培训及图书沙龙教研 目标1：面向全市中小学图书馆员开展了人均16学时的图书馆线上业务培训。 目标2：开展图书馆教研活动8次，完成771人的馆员沙龙教研。 目标3：完成《北京市中小学图书馆工具书指南》，结集成册分发至全市中小学图书馆每馆一册，为图书馆工具书馆藏及应用提供指导。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | （一）网管教师、电教教师开放型在线研修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：继续教育在线研修人数 |  |  | 830人 | 1554人 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：培训课程 |  |  | 120课时 | 128课时 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | （二）北京市中小学图书馆员培训及图书沙龙教研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：培训学时 |  |  | 16学时 | 16学时 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：教研人次 |  |  | 400人次 | 771人次 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：《北京市中小学图书馆工具书指南》 |  |  | 1500册 | 1500册 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | （一）网管教师、电教教师开放型在线研修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：研修通过率 |  |  | 80%以上 | 89.96% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | （二）北京市中小学图书馆员培训及图书沙龙教研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标1：图书馆员培训参与区 |  |  | 100% | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：教研活动高质量完成，并根据教研开展情况提交研究性成果 |  |  | 1份 | 1份 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：项目成果通过专家评审 |  |  | 通过三分之二专家评审 | 通过三分之二以上专家评审 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2022年11月30日之前 | 2022年11月30日之前 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：46.64万以内 |  |  | 38.82万元 | 38.82万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.82万元 | 7.82万元 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学员专业技术素养和融合创新能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 10.4 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2：图书馆员业务素质和工作能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 10.4 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：培训教师满意度 |  |  | 85%以上 | 99.89% | 5 |  | 4.4 |  | 满意度指标设置不够合理。满意度指标值设定偏低 |  |
|  |  |  | 指标2：各区装备部门满意度 |  |  | 85%以上 | 100% | 5 |  | 4.4 |  | 满意度指标设置不够合理。满意度指标值设定偏低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.6 |  |  |  |