项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000001284263-直属单位业务发展-教育大数据整合与数据信息产品服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心 （北京电化教育馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 13810217374 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 320 | 315 | 315 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 320 | 315 | 315 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对当前教育数据分学段多源分散管理，数据质量层次不齐、数据“量大值低”，数据使用不便的现状，以北京市教育大数据平台和汇聚的教育数据资源为基础，以市教委及各区个校对教育统一基础数据产品和增值信息产品需求为引领，围绕数据产品加工、信息产品制作、大数据应用场景推广三个方面开展工作，以数据产品牵引，反推数据治理，构建形成质量高、更新及时、权威性强的学校、学生、教师三个主数据基础产品和学校全息档案、学生全息档案、教师全息档案三个主题数据产品，并构建形成面向区校常态化更新的分发数据包，形成覆盖数据质检、清洗、融合、加工、发布、分发的全流程数据产品加工体系；在数据产品基础上，围绕教育管理决策和业务工作重点，依托大数据平台数据，通过工具挖掘和人工分析相结合的方式，制作覆盖北京教育地图、重点工作监测指标跟踪表、北京市教师流动情况专题分析季度报告、北京市学生流向分析专题分析年度报告制作、北京市教育经费投入产出情况全国对比分析报告、北京市学校学生加工能力专题分析比较分析报告制作等6大系列图、表、报告等信息产品，提升数据支撑决策能力；依托教育大数据平台数据产品和信息产品，推广市区校应用，构建联动应用场景，形成基于大数据产品的三级联动的工作模式，优化现有教育教学和教育管理与教育决策流程，推动教育大数据的深度应用。 |  |  |  |  |  | 目前，预期目标均已完成。一是完成了学校、学生、教师三个主数据基础产品和学校全息档案、学生全息档案、教师全息档案三个主题数据产品的加工，并构建形成了面向区校常态化更新的分发数据包；二是完成了覆盖北京教育地图、重点工作监测指标跟踪表、北京市教师流动情况专题分析季度报告、北京市学生流向分析专题分析年度报告制作、北京市教育经费投入产出情况全国对比分析报告、北京市学校学生加工能力专题分析比较分析报告制作等6大系列图、表、报告等信息产品的制作；三是完成了教育大数据平台数据产品和信息产品在市区校应用中的推广和应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成九类数据产品加工 | 完成学校主数据基础数据产品加工; 完成学生主数据基础数据产品加工; 完成教师主数据基础数据产品加工; 完成学校全息档案数据产品加工; 完成学生全息档案数据产品加工; 完成教师全息档案数据产品加工; 完成教育综合统计指标库数据产品加工; 完成数据产品分区服务数据包制作; 完成数据产品分校服务数据包制作 |  |  | 完成了学校主数据基础数据产品加工; 完成了学生主数据基础数据产品加工; 完成了教师主数据基础数据产品加工; 完成了学校全息档案数据产品加工; 完成了学生全息档案数据产品加工; 完成了教师全息档案数据产品加工; 完成了教育综合统计指标库数据产品加工; 完成了数据产品分区服务数据包制作; 完成了数据产品分校服务数据包制作 |  | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：完成六类信息产品制作 | 完成北京市教育资源地图集信息产品制作 完成北京市教育重点指标监测月度跟踪表信息产品制作 完成北京市教师流动情况专题分析季度报告制作; 完成北京市学生流向分析专题分析年度报告制作; 完成北京市教育经费投入产出情况全国对比分析报告; 完成北京市学校学生加工能力专题分析比较分析报告制作 |  |  | 完成了北京市教育资源地图集信息产品制作； 完成了北京市教育重点指标监测月度跟踪表信息产品制作； 完成了北京市教师流动情况专题分析季度报告制作; 完成了北京市学生流向分析专题分析年度报告制作; 完成了北京市教育经费投入产出情况全国对比分析报告; 完成了北京市学校学生加工能力专题分析比较分析报告制作 |  | 7 | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：完成教育大数据应用场景推广 | 不少于8个应用系统/应用试点的应用场景推广及更新服务 |  |  | 在朝阳区紫云系统、东城区教育大数据平台、昌平区教育服务平台和大数据驾驶舱业务系统、房山区学生发展大数据融合平台、石景山区教育数据系统、丰台区教育云平台、西城区义务教育阶段“五育融合”评价构建项目、门头沟区大数据平台等8个应用系统中完成了应用场景推广及更新服务 |  | 7 | 7 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：数据产品加工质量要求 | 错误率不高于0.1%（错误率=抽检错误数/总记录数） |  |  | 错误率不高于0.1% |  | 5 | 4.6 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2：信息产品加工质量要求 | 所加工的信息产品满足对接方需求 |  |  | 所加工的信息产品满足对接方需求 |  | 5 | 4.4 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 第一阶段 |  |  | 深化需求，明确项目实施方案 |  | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： | 第二阶段 |  |  | 经费下达后，依据项目实施方案，开展数据产品加工、信息产品制作 |  | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3： | 第三阶段 |  |  | 项目研发完成后，进行教育大数据应用场景推广目收尾，进行项目成果总结、验收文档编写等工作 |  | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4： | 第四阶段 |  |  | 目收尾，进行项目成果总结、验收文档编写等工作 |  | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目经费 | ≤315万元 |  |  | 315万元 |  | 10 | 9.8 |  | 执行率不足 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 本项目建设可以通过集约化数据产品加工，产生较大间接经济效益。通过统一的学校、学校、教师基础数据产品加工，可以避免各个区、各个系统重复开展数据整合和加工工作，从而节约大量费用。按17个区级教委计算，如果缺乏统一基础数据产品支撑，每个区开展本区域的基础数据产品加工工作，按年每个区投入30万元开展基础数据采集、整合和加工，则17个区级教委一年需投入510万元；通过本项目的统一基础数据产品加工和服务，至少可以节约各个区80%以上工作，则每年可节约480万元费用；此外，市教委各直属单位、各处室系统也可以利用统一基础数据，避免重复清洗整合，按目前有40个系统可以复用基础数据，每个系统节约2个人月，每个人月1.5万元，每年可以额外节约120万元；上述两项合并，至少每年可以节约630万元。此外，通过全息档案数据产品的加工，也可以节约各个区在开展大数据平台建设和信息化建设中的数据整合费用，按每个区开展上述工作每年投入50万元计算，通过服用上述产品，可以节约80%工作计算，则全息档案产品可以节约费用不低于680万元/年。 |  |  | 本项目建设通过集约化数据产品加工，产生间接经济效益。通过统一的学校、学校、教师基础数据产品加工，避免各个区、各个系统重复开展数据整合和加工工作，从而节约大量费用。2022年，8个区级教委共享了相关数据，按年每个区投入30万元开展基础数据采集、整合和加工，则8个区级教委利用本项目共享的数据，估算节约240万元费用；此外，市教委各直属单位、各处室系统也可以利用统一基础数据，避免重复清洗整合，按2022年开展建设对接的校园安全、高精尖中心、CMIS升级、教育信息化工作管理平台、防疫服务等5个系统可以复用基础数据，每个系统节约2个人月，每个人月1.5万元，每年可以额外节约15万元。此外，通过全息档案数据产品的加工，也可以节约各个区在开展大数据平台建设和信息化建设中的数据整合费用，按每个区开展上述工作每年投入50万元计算，通过服用上述产品，对接的8个区可以节约80%工作计算，则全息档案产品可以节约费用不低于320万元。完成了经济效益指标要求。 |  | 15 | 12 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 通过本项目建设，一是可以提升北京市教育大数据质量，构建形成良性循环的教育数据治理体系，从而提升北京市教育大数据管理服务总体水平，促进现代化教育信息化体系的形成。二是可以通过加工形成教育信息化系列信息产品，通过信息产品对内提升管理决策水平，并结合过推广服务，形成辐射效应，促进周边及全国其他省市教育大数据的应用和发展 |  |  | 通过本项目建设，一是提升了北京市教育大数据质量，构建形成了良性循环的教育数据治理体系，从而提升北京市教育大数据管理服务总体水平，促进现代化教育信息化体系的形成。二是通过加工形成教育信息化系列信息产品，通过信息产品对内提升管理决策水平，并结合过推广服务，形成辐射效应，促进周边及全国其他省市教育大数据的应用和发展。 |  | 15 | 12.2 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： 各级教委满意度 | ≥95% |  |  | 100% |  | 10 | 8.8 |  | 满意度问卷设置不科学，加强满意度问卷设计的培训 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.8 |  |  |  |