项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 11000022T000000455448-向基础教育倾斜-互联网+基础教育工作推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市数字教育中心 （北京电化教育馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 赵娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13488860426 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 666.5358 | 666.5358 |  | 542.2164 | 10 |  |  | 81% |  | 8.1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 666.5358 | 666.5358 |  | 542.2164 | — |  |  | 81% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市“互联网+基础教育”工作进入常态化发展进程，为全面落实方案总体设计，推动三个课堂、四个平台、五种机制的建立，切实推动新时代教育公平和质量提升，2022年从政策研究、资源建设、技术研究三个角度落实相应工作任务，具体包括：中小学互联网思维素养能力提升实践、空中课堂录制管理与服务、双师课堂课程研究与建设、基础教育精品课遴选、北京市中小学数字实验资源建设、北京市特殊教育资源网建设、互联网+基础教育能力平台研究。 通过本项目的建设，建设一批课程资源，为空中课堂、双师课堂补充资源，通过北京市数字学校、国家中小学云课堂、国家基础教育资源平台数字化资源提供服务，为教师教研、学生个性化学习、突发情况下线上学习、优质资源向外辐射提供保障；完成一批研究，在推进开放学校场景激活企业优质资源活力提供支撑；提供一批服务，在提升师生思维素养方面进行前期准备。通过本项目的实施，加快推进北京市教委探索“互联网+基础教育”等未来教育新模式的步伐。 |  |  |  |  |  | 北京市“互联网+基础教育”工作进入常态化发展进程，为全面落实方案总体设计，推动三个课堂、四个平台、五种机制的建立，切实推动新时代教育公平和质量提升，2022年从政策研究、资源建设、技术研究三个角度落实相应工作任务，具体包括：中小学互联网思维素养能力提升实践、空中课堂录制管理与服务、双师课堂课程研究与建设、基础教育精品课遴选、北京市中小学数字实验资源建设、北京市特殊教育资源网建设、互联网+基础教育能力平台研究。 通过本项目的建设，建设一批课程资源，为空中课堂、双师课堂补充资源，通过北京市数字学校、国家中小学云课堂、国家基础教育资源平台数字化资源提供服务，为教师教研、学生个性化学习、突发情况下线上学习、优质资源向外辐射提供保障；完成一批研究，在推进开放学校场景激活企业优质资源活力提供支撑；提供一批服务，在提升师生思维素养方面进行前期准备。通过本项目的实施，加快推进北京市教委探索“互联网+基础教育”等未来教育新模式的步伐。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 视频课程产出数量 | 录制双师课堂5分钟微课100节，精品微课1100节；数字实验视频课程250节；基础教育精品课不少于1100节，优质资源示范课不少于300节；特教精品课程160节 |  |  | 录制双师课堂5分钟微课100节，精品微课1100节；数字实验视频课程250节；基础教育精品课1103节，优质资源示范课300节；特教精品课程160节 |  |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 课程相关资源数量 | 面向特殊教育学校教师和融合教育学校教师提升教育教学水平的课程资源包（ 2类）； 馆藏视频资源1000个； |  |  | 面向特殊教育学校教师和融合教育学校教师提升教育教学水平的课程资源包各1套； 根据进度安排，服务期结束后完成馆藏视频资源1000个，目前已完成830的资源的采集、编目、入库，打点2776个片段 |  |  | 4 | 3.2 |  | 部分子项目尚未执行完毕，产出数量将随项目执行进度而提高 |  |
|  |  |  | 服务数量 | 思维素养项目学校的数据采集不少于15所，完成试点学校的数据采集不少于8所，思维素养送课到校900人次，教师培训600人次； |  |  | 思维素养项目学校的数据采集15所，完成试点学校的数据采集10所，思维素养送课到校1062人次，教师培训850人次； |  |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 算法、标准、教材、报告等研究成果 | 中小学互联网思维素养能力提升对比研究报告1册； 基础教育精品课分析报告1套和《精品课资源创新应用案例》教材1套； 面向特殊教育的课程资源体系研究4类； 融合课堂场景下平台研究报告1套； |  |  | 中小学互联网思维素养能力提升对比研究报告2册； 根据进度安排，服务器结束后形成精品课资源数据分析报告1套 和《精品课优秀资源案例集》1套，目前均为草稿版； 面向特殊教育的课程资源体系研究4类； 融合课堂场景下平台研究报告1套； |  |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 软硬件或设备数量 | 中小学互联网思维素养能力项目试点校计算机授权400台； 录课整理编目设备1套； 课程存储与管理数据容量租用220TB可用空间； |  |  | 中小学互联网思维素养能力项目试点校计算机授权572台； 录课整理编目设备1套； 提供220TB可用空间，支持30所录课基地“空中课堂、双师课堂”课程传输、存储、流转工作。 |  |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 中小学师生互联网思维素养能力指标 | 学生90%在教师的指导下完成作品；教师90%具备指导学生完成作品的能力 |  |  | 学生90%在教师的指导下完成作品；教师90%具备指导学生完成作品的能力 |  |  | 2 | 1.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 视频课程录制规范要求 | 空中课堂、双师课堂课程录制过程满足《北京市中小学空中课堂录制基地录制规范》 |  |  | 空中课堂、双师课堂课程录制过程满足《北京市中小学空中课堂录制基地录制规范》 |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 视频课程视频专业技术质量要求 | 画面：1920×1080p；声音：无失真、无噪音，整体声音电平大部分控制在-18dBFs |  |  | 画面：1920×1080p；声音：无失真、无噪音，整体声音电平大部分控制在-18dBFs |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 视频课程科学性要求 | 无科学性问题，100%通过专家审核 |  |  | 无科学性问题，100%通过专家审核 |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 基础教育精品课质量标准 | 100%满足中央馆评比部级精品课的标准 |  |  | 所有示范课均在技术水准上达到示范性标准，100%满足中央馆评比部级精品课的标准 |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 专用设备质量指标 | 录课整理编目设备故障率≤95%； 录课整理编目设备故障解决率≥99%； 课程存储与管理系统可用率及数据完整性100% |  |  | 录课整理编目设备故障率0； 录课整理编目设备故障解决率100%； 课程存储与管理系统可用率及数据完整性100%。 |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 资源使用次数 | 部级精品课满足国家中小学网络云平台资源使用需求； 课程视频浏览量≥3000万，课程视频点播学习人次≥2000万； 视频课程资源可在空中课堂展示供学生使用，可供学校教师教研及授课使用。 |  |  | 课程视频浏览量≥3000万，课程视频点播学习人次≥2000万； 视频课程资源可在空中课堂展示供学生使用，可供学校教师教研及授课使用。 |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 服务质量 | 空中课堂课程服务及时有效性100%；确保现有“空中课堂、双师课堂课”课程资源的存储以及2022年度20%课程更新存储空间。 |  |  | 空中课堂课程服务及时有效性100%，故障响应率100%，故障排除率100%； 提供220TB可用空间，支持30所录课基地“空中课堂、双师课堂”课程传输、存储、流转工作。 |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 研究报告质量要求 | 客观反映试点校融合课堂平台使用情况，通过专家审定； |  |  | 客观反映试点校融合课堂平台使用情况，通过专家审定； |  |  | 1 | 0.94 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年4月30日完成 |  |  | 2023年9月 |  |  | 10 | 8.4 |  | 提高项目计划编制的准确性 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤666.535800万元 |  |  | 633.248万元 |  |  | 10 | 9.5 |  | 加强成本预算控制 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 师生互联网素养提升 | 学生互联网思维素养能力、教师互联网思维素养能力有所提高 |  |  | 学生互联网思维素养能力、教师互联网思维素养能力有所提高 |  |  | 4 | 3 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 提供丰富多样的数字课程资源，做强做优线上学习服务 | 通过建设多种类别的视频课程资源，提升数字课程覆盖度，为教师教研、学生学习提供资源参考，提高教师教学能力、学生学习能力；满足特殊教育学生学习需求，提升自闭症学生资源，教师使用资源；以最优质资源保障紧急状况线下停课后的教学需要；满足做强做优线上学习服务，满足个性化学习需求，引导学生从校外培训机构走向免费优质的虚拟理想学校 |  |  | 通过建设多种类别的视频课程资源，提升数字课程覆盖度，为教师教研、学生学习提供资源参考，提高教师教学能力、学生学习能力；满足特殊教育学生学习需求，提升自闭症学生资源，教师使用资源；以最优质资源保障紧急状况线下停课后的教学需要；满足做强做优线上学习服务，满足个性化学习需求，引导学生从校外培训机构走向免费优质的虚拟理想学校 |  |  | 4 | 3.2 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 北京市中小学基础教育精品课活动社会效益 | 提高教师应用现代信息技术，创新教学方式方法的能力；满足学生自主学习和个性化学习需求;促进精品课助力构建我市优质均衡的基本公共教育服务体系。 |  |  | 通过参与精品课活动，本市教师的信息化教学水平得以提升；区省部级精品课分别充实了各区、全市乃至国家的基础教育课程资源，满足了学生由于特殊情况进行线上学习的需求。 |  |  | 4 | 3.2 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  |  | 研究工作社会效益 | 为融合课堂平台建设提供参考 |  |  | 为融合课堂平台建设提供参考 |  |  | 4 | 3.2 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资源课持续利用 | 建设的视频课程资源可作为北京市数字学校、国家中小学云课堂、国家基础教育资源平台数字化资源持续使用，满足疫情、雾霾、学生居家学习等多场景应用，并在对口支援、外交部子女学习等服务中持续发挥优质资源辐射作用 |  |  | 建设的视频课程资源在北京市数字学校、北京中小学智慧教育平台、国家智慧教育平台持续使用，满足线上学习需求，并在对口支援、外交部子女学习等服务中持续发挥优质资源辐射作用 |  |  | 14 | 11.4 |  | 绩效目标申报表中的指标选择和指标值都过于详细，而提供的支撑材料又无法有效满足覆盖其内容 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 中小学互联网思维素养能力提升实践服务对象满意度 | 采用抽样问卷的调查方式满意度≥90% |  |  | 大于94% |  |  | 2 | 1.8 |  | 满意度调查范围不足，需进一步优化调研方案 |  |
|  |  |  | 空中课堂录制管理与服务服务对象满意度 | 受益教师满意度≥85%，受益学生满意度≥85%；不少于30所录课基地网盘使用者及其他相关单位网盘使用者满意度达到95%以上。 |  |  | 市区校用户满意度≥90%； 业务部门人员满意度达99%，30所录课基地网盘使用者及其他相关单位网盘使用者满意度达到98%；对网盘质量、操作性、稳定性、快速传输满意度达到97%。 |  |  | 2 | 1.8 |  | 满意度调查范围不足，需进一步优化调研方案 |  |
|  |  |  | 双师课堂课程研究与建设服务对象满意度 | 受益教师满意度≥85%，受益学生满意度≥85% |  |  | 受益教师满意度≥85%，受益学生满意度≥85% |  |  | 2 | 1.8 |  | 满意度调查范围不足，需进一步优化调研方案 |  |
|  |  |  | 北京市中小学数字实验资源建设服务对象满意度 | 受益教师满意度≥85%，受益学生满意度≥85% |  |  | 受益教师满意度≥85%，受益学生满意度≥85% |  |  | 2 | 1.8 |  | 满意度调查范围不足，需进一步优化调研方案 |  |
|  |  |  | 北京市特殊教育资源网建设服务对象满意度 | 受益学生、教师相应满意度≥95% |  |  | 受益学生、教师相应满意度98% |  |  | 1 | 0.9 |  | 满意度调查范围不足，需进一步优化调研方案 |  |
|  |  |  | 互联网+基础教育能力平台研究服务对象满意度 | 参与实践的教师满意度≥90%，参与实践的学生满意度≥90% |  |  | 参与实践的教师满意度≥90%，参与实践的学生满意度≥90% |  |  | 1 | 0.9 |  | 满意度调查范围不足，需进一步优化调研方案 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.22 |  |  |  |