- 项目支出绩效自评表

- （2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000001729216-信息化系统新建和升级改造项目-北京市教育公共管理平台统筹建设项目三期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |
| 项目负责人 |  | 张晓旭 |  |  | 联系电话 | 13439152452 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1150.846 | 1150.846 | 1150.846 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1150.846 | 1150.846 | 1150.846 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本期内容的预期总目标是建设共包含6个业务系统，内容如下:1.北京市中小学学籍系统；2.教育信息化工作管理平台；3.职业教育与终身教育管理平台；4.干部信息管理平台；5.体卫艺教育公众服务管理平台整合；6.义务教育入学服务平台小升初四证审核模块项目。 |  |  |  | 完成建设6个业务系统：1.北京市中小学学籍系统；2.教育信息化工作管理平台；3.职业教育与终身教育管理平台；4.干部信息管理平台；5.体卫艺教育公众服务管理平台整合；6.义务教育入学服务平台小升初四证审核模块项目。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市教育公共管理平台统筹建设项目（三期） | 6套子系统 | 已完成6套子系统建设 | 18 | 15 | 实际完成并投入使用5套子系统 |
|  |  |  | 监理服务 | 形成监理报告及监理总结报告各1份 | 已完成监理阶段性报告及总结 | 2 | 1.2 | 完成阶段性任务，后面按照计划稳步推进 |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 | 100% | 2022年12月中旬完成项目中期验收并且全部通过 | 2 | 1.7 | 完成阶段性任务，后面按照计划稳步推进 |
|  |  |  | 平均无故障运行时间 | 720小时 | 满足该项质量指标 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 系统稳定性 | ≥95% | 满足该项质量指标 | 2 | 2 | 无 |
|  |  |  | 系统正常运行率 | ≥96% | 满足该项质量指标 | 2 | 1.5 | 完成阶段性任务，后面按照计划稳步推进 |
|  |  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 | 满足该项质量指标 | 2 | 1.3 | 完成阶段性任务，后面按照计划稳步推进 |
|  |  | 进度指标 | 2022年5-6月 | 财政批复后，完成项目招投标。 | 因财政下达资金时间原因，该项目于2022年10月底前完成招标采购。 | 3 | 2.64 | 因项目前期评审周期较长，导致财政资金比预期下达较晚，导致后期工作相应后延 |
|  |  |  | 2022年7月 | 完成合同签订、首付款支付、需求调研等工作。 | 因财政下达资金时间原因，该项目于2022年11月底前签约、首款支付等工作。 | 3 | 2.64 | 因项目前期评审周期较长，导致财政资金比预期下达较晚，导致后期工作相应后延 |
|  |  |  | 2022年9月-12月 | 进行应用系统的设计、开发和测试工作完成应用系统的部署调试，进入试运行。 | 因财政下达资金时间原因，项目预计2023年上半年完成。 | 4 | 3.52 | 因项目前期评审周期较长，导致财政资金比预期下达较晚，导致后期工作相应后延 |
|  |  | 成本指标 | 严格控制项目预算，总成本控制在1233.25万元以内 | 实际项目预算不大于1233.25万元 | 项目实际执行金额1,150.846万元 | 10 | 9.8 | 加强成本预算编制 |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 总体社会效益指标 | 通过建设本期项目的6个子系统，实现业务、监管、执法、过程性记录等信息的高效、准确采集，大大提升有关业务的工作效率、反应速度和应变能力，加强对相应业务的信息化工具支持手段。 | 已上线5个系统可达成既定效益 | 10 | 8 | 系统尚未完全上线 |
|  |  |  | 总体经济效益指标 | 通过本项目建设，实现统筹管理，可以节省各单位门户发布，用户管理，移动办公工作过程中的经济支出，降低相应业务开展的人力物力财力投入，提高工作效率。 | 已上线5个系统可达成既定效益 | 10 | 8 | 系统尚未完全上线 |
|  |  |  | 可持续影响指标1 | 各子系统投入使用后稳定支持相关业务开展，可以持续运转5年支持业务开展。 | 满足可持续影响指标 | 5 | 3.6 | 支撑材料不充分，注重收集资料 |
|  |  |  | 可持续影响指标2 | 系统的可扩展性良好，各子系统如果需要结合业务新增功能模块，可以在原子系统上进行功能扩充或者升级改造，不必新建系统单独保障具体业务场景。 | 满足可持续影响指标 | 5 | 3.6 | 支撑材料不充分，注重收集资料 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各级系统管理用户满意度（市区校） | ≥95% | 95% | 10 | 5.6 | 支撑材料不充分，跟随后继工作开展落实相关工作 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.1 |  |