项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000491767-向基础教育倾斜-学生卡采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 （北京电化教育馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911073 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 515.8769 |  | 515.8769 | 515.8769 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 515.8769 |  | 515.8769 | 515.8769 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京市2022年度小学一年级新生以及其他年级首次申领学生卡的需求，保证教育管理需要和学生公共权益，按期完成卡片的印刷、封装、检测，并加载教育应用、北京通应用及市政交通一卡通应用，优质高效地完成学生卡交付任务。 卡片根据工作实际分批次提供，首批成品卡（不少于150000张）须在小学一年级新生基础数据确认并提交制卡数据后30个工作日内完成制作。其余学生卡在2022年12月31日前完成交付。 具体交货地点由北京市数字教育中心（北京电化教育馆）指定。 |  |  |  |  |  | 完成新制卡22万、补制卡5万，并顺利交付。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新制卡 |  | 22万 |  | 22万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 5万 |  | 5万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 新制卡 |  | 100%按质、按量准确发放新制卡 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 按实际补卡需求完成全部补卡保障 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 新制卡 |  | 小学一年级新生基础数据确认并提交制卡数据后30个工作日 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 用卡需求结束后 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 北京通学生卡单位成本 |  | ≤20元／张 |  | 19.1 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 为各项学生活动的管理、提高教育教学质量，提供了条件。为学生共享社会教育资源，参加社会实践、开展课外活动、接受思想品德教育创造更方便的条件。 |  | 符合 | 10 |  | 8.8 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 北京通学生卡为二卡合一卡，是采用环保材料，可以减少卡片丢失、损坏的概率，减少补卡数量，同时可以提高学生卡的管理效率。 |  | 符合 | 10 |  | 9 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 有助于提高北京市基础教育的学生卡工作的管理效率；有助于提高学校办学的科学性、规范性；有助于教育行政部门及时了解基层情况，为形成决策提供正确依据；有助于教育信息化环境建设及广大师生信息素养的提高；有助于教育系统节省有限的教育经费，降低管理成本进而提高管理效益；有助于探索信息化时代教育管理模式的改革。 |  | 符合 | 10 |  | 8.8 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象 满意度指标 |  | 用户满意度≥80% |  | 98% | 10 |  | 7.6 |  | 满意度指标设置不科学，今后加强满意度调查问卷的设计 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.2 |  |  |  |