项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000476815-向基础教育倾斜-学生卡采购(新制卡尾款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 （北京电化教育馆） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810757961 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 116.436755 |  | 116.436755 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 116.436755 |  | 116.436755 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 满足北京市2021年度小学一年级新生以及其他年级首次申领学生卡的需求，保证教育管理需要和学生公共权益，按期完成卡片的印刷、封装、检测，并加载教育应用、北京通应用及市政交通一卡通应用，优质高效地完成学生卡交付任务。 采购“北京通-学生卡”201204万张。卡片根据工作实际分批次提供，第一批成品卡（不少于180000张）在签订合同后30个工作日内完成制作和发行。其余学生卡在2022年8月30日前完成交付。具体交货地点由北京教育网络和信息中心指定。 |  |  |  |  |  | 截至目前，累计制卡205107张，其中补卡14550张。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生卡 |  |  | 201204 | 截至目前，累计制卡205107张，其中补卡14550张 | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生卡 |  |  | 100%按质、按量准确发放制卡 | 完成 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 学生卡 |  |  | 2022年8月30日前 | 2022年8月30日前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 制卡全年成本 |  |  | 150万元 | 116.436755万元 | 10 |  | 8 | 加强成本核算，精确编制预算 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 完成201204张学生卡的制作和发放 |  |  | 达到预期 | 完成 | 10 |  | 7.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为各项学生活动的管理、提高教育教学质量，提供了条件。为学生共享社会教育资源，参加社会实践、开展课外活动、接受思想品德教育创造更方便的条件。 |  |  | 达到预期 | 完成 | 10 |  | 7.6 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 北京通学生卡为二卡合一卡，是采用环保材料，可以减少卡片丢失、损坏的概率，减少补卡数量，同时可以提高学生卡的管理效率。 |  |  | 达到预期 | 完成 | 5 |  | 4.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有助于提高北京市基础教育的学生卡工作的管理效率；有助于提高学校办学的科学性、规范性；有助于教育行政部门及时了解基层情况，为形成决策提供正确依据；有助于教育信息化环境建设及广大师生信息素养的提高；有助于教育系统节省有限的教育经费，降低管理成本进而提高管理效益；有助于探索信息化时代教育管理模式的改革。 |  |  | 达到预期 | 符合 | 5 |  | 4.4 | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中的成果收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  |  | ≥80% | 99% | 10 |  | 8.6 | 满意度指标设置偏低,加强满意度指标设置的科学性 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.2 |  |  |