项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000455489-向基础教育倾斜-学科类专题资源采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘霜 |  |  |  |  | 联系电话 | 63911027 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 170.00 | 168.4 | 168.4 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 170.00 | 168.4 | 168.4 | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 扩大优质教育资源覆盖面，补充优质学科类资源，从市级层面统一购置一批覆盖全学科、全学段、全教材的教学资源。本项目的采购内容为以下两部分，一部分是文本类优质教育资源的采购，为教师备课、组卷提供更多资源支持；另一部分是主题类微课资源的采购，拓展学科资源范畴为，学生自主学习、探究学习提供帮助。 |  |  |  |  |  | 采购文本类教育资源覆盖小学中学全学段全学科全教材，资源数量超过2亿1000万条；采购的微课类资源覆盖小学中学语文、数学、英语、科学学科，数量1385节。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 学科类文本资源采购 | 采购的资源覆盖全学段全学科全教材，资源数量不少于2000万条。 |  |  | 采购覆盖小学中学全学段全学科全教材，文本类资源数量超过2亿条。 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  |  | 指标2： 主题类微课资源采购 | 采购匹配课标和教材的微课资源不少于800例；主题类微课资源不少于400例 |  |  | 采购微课1385节，其中覆盖小、初、高全学段，语、数、外和理、化、生实验类学科微课800节，主题类微课585节 |  | 10 | 10 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 资源服务正常提供 | 采购的资源可面向全市中小学校展示，资源服务正常提供。 |  |  | 完成。采购资源在北京市教育公共资源平台向全市中小学学校进行展示及使用，服务提供正常。 |  | 4 | 3.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中成果资料收集 |
|  |  |  | 指标2：学科类文本资源采购 | 资源涵盖小学、初中、高中学段，覆盖语文、数学、英语、道德与法治、物理、生物、历史、化学、地理等学科。 |  |  | 完成 |  | 3 | 2.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中成果资料收集 |
|  |  |  | 指标3： 主题类微课资源采购 | 资源可视化强，画质和声音清晰，色彩明亮，播放流畅自然，无停顿无卡顿。 |  |  | 完成 |  | 3 | 2.8 | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中成果资料收集 |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 1－4月组建项目服务团队，制定资源采购方案 |  |  | 完成 团队组建完成，完成采购方案制定 |  | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 指标2： | 5－12月完成学科专题资源采购工作，完成资源对接与用户身份对接，面向全市中小学提供资源服务； |  |  | 完成 按时完成资源采购及用户身份对接，面向全市中小学提供相关资源服务 |  | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 指标3： | 完成资源入库，项目成果总结。 |  |  | 完成 整体资源入库工作完成，完成项目成果总结 |  | 4 | 4 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 168.4万 |  |  | 168.4万 |  | 10 | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | 减少重复建设经费 |  |  | 完成 全市中小学统一使用集采资源，无需各校单独采购，减少整体经费投入 |  | 8 | 6 | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中成果资料收集 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： | 学科专题资源的采购覆盖全学科、全学段、全教材的教学资源，充实和完善中小学各学科相关配套资源。借助互联网丰富的教育资源，整合和共享优质教育资源，聚焦教学，为师生精准供给学习工具及配套资源，鼓励教师常态化应用资源开展备课、复习、教研等教学工作，在一定程度上提升教师信息素养，惠及广大教师。 |  |  | 整体采购资源覆盖学段全，覆盖学科广，资源类型多，充分整合各类社会化优质资源，为全市师生提供高效的学习工具，对教师常态化应用优质资源开展教学工作起到了积极助推工作，极大提升了教师工作效率及信息化教学能力。 |  | 8 | 5.6 | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中成果资料收集 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： | 构建良好的信息化生态环境 |  |  | 完成 |  | 7 | 5.4 | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中成果资料收集 |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 深入推进三通两平台的建设，贯彻落实《教育信息化2.0行动计划》中的数字资源普及行动，以及《中国教育现代化2035》中的创新教育服务新业态。 |  |  | 完成 积极落实国家《教育信息化2.0行动计划》《中国教育现代化2035》等重要政策，推动教学信息化持续发展 |  | 7 | 5.6 | 相关支撑信息不充分，重视项目过程中成果资料收集 |
|  | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 指标1 | 用户满意度指标>90% |  |  | 91% |  | 10 | 8.6 | 服务对象满意度指标中仅在试点院校选取了8个学校做调查，扩大满意度调查对象范围 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.6 |  |