- 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000455509-直属单位业务发展-北京市师生信息素养和阅读能力提升实践活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵筱妹 |  |  |  |  | 联系电话 | 63911022 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45.465 | 45.465 |  | 45.465 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 45.465 | 45.465 |  | 45.465 | — |  | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：该项目的实施对北京市中小学师生(包括幼儿园教师)教育信息化素养和信息技术应用水平的提高有促进作用，同时，该活动能够促进北京市中小学师生实践能力和创新能力的提升，进而促进北京市教育信息化及人工智能的深入推广与应用，推进社会的发展。 目标2：活动所形成的中小学信息化优质资源能够实现信息资源共享，有力地促进了教学质量的提高。 目标3：该项目能够得到各区的高度重视，并积极组织中小学师生积极参与，市全部区域参加活动，参与人数达到万余人，上交作品超过两千件。 目标4：全市17区全部参与书香燕京活动，征文原始稿件10万余篇，包括电子稿件和纸质稿件。 目标5：征集中小学阅读指导课100节。 |  |  |  |  |  | 目标1：通过该项目的实施促进了北京市中小学师生(包括幼儿园教师)教育信息化素养和信息技术应用水平的提高，同时，该活动促进了北京市中小学师生实践能力和创新能力的提升，促进了北京市教育信息化及人工智能的深入推广与应用，推进社会的发展。 目标2：活动所形成的中小学信息化优质资源能够实现信息资源共享，有力地促进了教学质量的提高。 目标3：该项目能够得到各区的高度重视，并积极组织中小学师生积极参与，市全部区域参加活动，参与人数达到万余人，上交作品共计2456件作品。 目标4：全市15区全部参与书香燕京活动，征文原始稿件11.185万余篇，包括电子稿件和纸质稿件。 目标5：征集中小学阅读指导课共100节。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：评审学生和教师作品 |  |  | 2000件 | 2456件参评作品 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：组织科创实践活动 |  |  | 参加队伍200支 | 参加比赛队伍175支 |  | 5 |  | 4 | 因疫情影响，很多区级未组织机器人比赛，故上报队伍不足。疫情结束后上报队伍数量情况就会有所好转。 |  |
|  |  |  | 指标3：中小学阅读指导课说课案例数量 |  |  | 100节 | 100节 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：书香燕京征文作品 |  |  | 10万 | 11.185万 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：信息素养活动评选优秀作品上报参加全国评选活动 |  |  | 200件 | 获奖作品共1444件，上报至全国205件 |  | 2.5 |  | 2.5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：选拔科创队伍参加全国活动 |  |  | 20支 | 34支 |  | 2.5 |  | 2.5 | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：书香燕京参与区 |  |  | 100% | 88% |  | 2.5 |  | 2 | 因疫情原因，个别区未开展本区书香燕京活动 |  |
|  |  |  | 指标4：书香燕京参与校 |  |  | 80% | 60% |  | 2.5 |  | 1.8 | 因疫情原因，部分校级管理员未开展本校书香燕京活动 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2022年11月前 | 2022年11月前 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标：总项目成本 |  |  | ≤45.465万元 | 45.465万元 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：全市中小学师生信息技术应用水平 |  |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 8 |  | 7.2 | 相关支撑信息不充分，应注意在实施过程中的绩效资料收集 |  |
|  |  |  | 指标2：科创实践在中小学课堂上的推广与普及 |  |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 8 |  | 6.8 | 相关支撑信息不充分，应注意在实施过程中的绩效资料收集 |  |
|  |  |  | 指标:3：中小学师生的阅读素养 |  |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 7 |  | 6.8 | 相关支撑信息不充分，应注意在实施过程中的绩效资料收集 |  |
|  |  |  | 指标4：市区校三级书香工作者协调配合能力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 7 |  | 6.4 | 相关支撑信息不充分，应注意在实施过程中的绩效资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：各区、学校师生对于该项目的满意度调查 |  |  | ≥80% | 90% |  | 10 |  | 8.4 | 本项包含多个子项，满意度调查结果未汇总,满意度指标设置标准太低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.4 |  |  |