项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 11000022T000000455469-向基础教育倾斜-“双百”示范基地实施过程管理服务与成果评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心（北京电化教育馆） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘霜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63911031 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  | 49.7 | 49.7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.00 |  | 49.7 | 49.7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据市教委总体部署安排，2022年“双百”示范行动项目进入宣传示范推广期，主要针对第一批评优的67个项目成果进行成果总结推广，将创新成果和先进经验辐射到更多的学校，全面落实教育信息化项目融合创新“双百”行动的预期工作目标。2022年本项目总体目标包括：1.针对67个示范成果可视化展示，拍摄并制作成果宣传片；2.针对67个示范成果总结性展示，通过深度挖掘分析，对优秀示范成果进行分析总结，撰写高质量、高水平、可推广的1套优秀示范成果总结报告，同时面向第二批建设项目的验收评估进行咨询指导；3.设计并制作成果宣传册；4.本项目所制作的各类宣传推广材料将录入市级平台“双百”优秀成果展示专区，面向全市宣传推广。 |  |  |  |  |  |  | - 完成了“双百”学校案例视频38个，完成成果宣传片1个； - 完成了《“双百”示范课题及基地优秀示范成果总结报告》1份； - 完成了《北京市教育信息化融合创新“双百”示范项目评估指标体系》1份； - 完成了《“双百”示范课题及基地成果案例集》1份，《“双百”示范课题及基地优秀成果集萃》1份； - 成果材料全部录入市级平台“双百”优秀成果展示专区。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | “双百”示范基地实施过程管理服务与成果评估 |  | 拍摄并制作一套市级优秀成果宣传片；撰写1套高质量、高水平、可推广的优秀示范成果总结报告；完善一份评估指标体系；设计并制作一份市级优秀成果宣传册；将67项优秀示范成果录入市级平台“双百”优秀成果展示专区。 |  | - 完成了“双百”学校案例视频38个，完成成果宣传片1个； - 完成了《“双百”示范课题及基地优秀示范成果总结报告》1份； - 完成了《北京市教育信息化融合创新“双百”示范项目评估指标体系》1份； - 完成了《“双百”示范课题及基地成果案例集》1份，《“双百”示范课题及基地优秀成果集萃》1份； - 成果材料全部录入市级平台“双百”优秀成果展示专区。 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 成果宣传片及宣传册 |  | 通过验收 |  | 通过 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 成果总结报告 |  | 通过验收 |  | 通过 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 2022年1-4月 |  | 组建项目团队，明确项目建设流程和执行方案。分析项目建设内容，深化需求，充分梳理项目成果材料。 |  | 按进度计划完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 2022年5-11月 |  | 面向67所示范校搜集成果材料，下校调研；根据筛选凝练出的成果素材，拍摄并制作成果宣传片，以及设计并制作成果宣传册；梳理分析成果材料，撰写优秀示范成果总结报告；并将本项目所制作的各类宣传推广材料录入市级平台“双百”优秀成果展示专区，面向全市宣传推广。 |  | 按进度计划完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 2022年11-12月 |  | 项目收尾，进行工作成果鉴定、项目成果总结等工作。 |  | 按进度计划完成 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成本指标 | “双百”示范基地实施过程管理服务与成果评估 |  | 控制在49.7万以内 |  | 中标金额49.7万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 指标 | 经济效益指标 |  | 通过市级层面对“双百”基地和课题项目进行遴选，评选优秀项目，并统一进行素材收集、示范宣传材料制作，方便在市级宏观层面进行资源调配、集约化管理，充分发挥人力资源积极效应，工作效益和效率极大提升，最大层面提升“双百”示范学校项目建设辐射效能。通过专业化综合支持服务团队及科学的管理应用服务，对项目进度、费用、质量及风险等进行科学有效管理，全面提升项目经济效益。 |  | 统筹推进了“双百”项目的实施，保障了各个示范校基地建设和课题研究的顺利开展，完成第二批示范单位的验收工作，并通过全面的宣传推广，提升“双百”示范校建设效能辐射。 | 8 |  | 6 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 完成落实“北京教育信息化三年行动计划”中关于融合创新“双百”示范行动的具体工作，通过本期全方位的宣传示范推广，总结提炼成果，宣传推广优秀案例，全面落实教育信息化项目融合创新“双百”行动工作目标，进一步推动信息技术与教育教学深度融合创新发展，积极探索基于新技术的教育教学新模式、新业态，建立与北京教育发展水平相适应的新型教育信息化体系，从而实现信息技术与教育教学的常态化、深层次融合，推动北京教育创新发展。 |  | 通过“双百”示范学校成果的全面推广，扩大了“双百”优秀案例成果的社会普及面，为一线学校提供了信息技术与教育教学创新融合的路径，推进教育数字化转型发展。 | 8 |  | 6 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 通过本项目的执行，间接提升对环境等生态的良性作用。 |  | 集约、统筹进行项目管理推进，并通过线上沟通、电子宣传等方式进推广，节约了物料等。 | 7 |  | 5 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 通过全市“双百”项目的及时推进、全面指导及成果案例推广，提升我市中小学的信息技术与教育教学融合能力，探索具有北京经验的新理论、新制度、新模式。 |  | 在本项目服务过程中，通过“双百”课题校和基地校项目的下校服务和专家指导，提升了各学校教师的教育教学能力和信息化素养，对未来的教育教学的创新提供了长期的影响。 | 7 |  | 5 |  | 相关支撑信息不充分，重视项目执行过程中成果资料收集 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度标 | 用户满意度 |  | 满意度大于90% |  | 满意度93.25% | 10 |  | 8.6 |  | 服务对象满意度指标中仅在试点院校选取了8个学校做调查，扩大满意度调查对象范围 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.6 |  |  |  |