项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000476841-向基础教育倾斜-学生卡采购(补卡尾款) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字教育中心 （北京电化教育馆） |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴昊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810757961 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 201.789672 |  | 201.789672 | 201.789672 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 201.789672 |  | 201.789672 | 201.789672 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 采购“北京通-学生卡”36万张，其中，2020年小学一年级入学新生新制卡21万张，2021年底前全市中小学学生补换卡15万张。 “北京通-学生卡”功能包括北京市教育应用、北京通应用和北京市公共交通一卡通应用，其中，公交应用符合交通部互联互通规范标准，可享受2.5折公交优惠。完成“北京通-学生卡”36万张采购任务，实现2020年度全市学生卡正常发放，满足全市教育教学应用需求，保障中小学生乘坐公交权益。2020年12月30日前，完成21万余小一新生卡的制作；2021年底前按需完成全市148万余在籍中小学生约15万张补换卡需求。“北京通-学生卡”成本单价为20元/张，预计共需720万元。2020年12月30日前完成支付70%计504万元，2021年4月30日前完成支付30%计216万元。 |  |  |  |  |  | 2020年12月30日前，完成21万余小一新生卡的制作；2021年9月30日前，按需完成全市在籍中小学生补换卡以及外地转入学生首次申领办卡需求。2021年12月30日前，按需完成全市在籍中小学生补换卡需求。 “北京通-学生卡”实际采购单价为19.32元/张，总计695.52万元。2020年12月30日前完成支付210000张学生卡（当年9月入学的小学一年级及外地转入学生首次申领）计405.72万元，2021年4月30日前完成支付40320张学生卡计77.89824万元。2021年12月31日前，按实际制卡数量支付剩余款项。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 新制卡 |  | 21万 |  | 219516 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 4.2万 |  | 54333 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 新制卡 |  | 100%按质、按量准确发放新制卡 |  | 完成 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 按实际补卡需求完成全部补卡保障 |  | 可以完成 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 新制卡 |  | 2020年12月30日前 |  | 2021年12月30日前 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 补制卡 |  | 2021年12月30日前 |  | 2021年12月30日前 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 北京通学生卡单位成本 |  | ≤20元／张 |  | 19.32元 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 总成本 |  | ≤720万元 |  | 695.52 | 5 |  | 4.8 | 加强成本核算控制 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 为各项学生活动的管理、提高教育教学质量，提供了条件。为学生共享社会教育资源，参加社会实践、开展课外活动、接受思想品德教育创造更方便的条件。 |  | 符合 | 15 |  | 10.4 | 今后将提供更充足的资料支撑效益指标 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 北京通学生卡为二卡合一卡，是采用环保材料，可以减少卡片丢失、损坏的概率，减少补卡数量，同时可以提高学生卡的管理效率。 |  | 符合 | 15 |  | 10.4 | 今后将提供更充足的资料支撑效益指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象 满意度指标 |  | 用户满意度≥80% |  | 99% | 10 |  | 8.6 | 满意度指标设置偏低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.2 |  |  |