项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000442911-基础设施改造-教学业务用房等修缮类项目-消除安全隐患地下室维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171819 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 303.947238 | 301.683942 |  | 300.96337 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 303.947238 | 301.683942 |  | 300.96337 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据王宁同志指示精神，我院及时调整了后续新址建设工作内容。集中力量开展教科院新址环境综合整治工作，抓住契机解决解决了搬迁入住后科学教育研究院地下室功能缺失问题，改善了教科院职工库房和员工活动空间需求。 |  |  |  |  |  | 我院及时调整了后续新址建设工作内容。集中力量开展教科院新址环境综合整治工作，抓住契机解决解决了搬迁入住后科学教育研究院地下室功能缺失问题，改善了教科院职工库房和员工活动空间需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 改造、修缮面积 |  |  | 835㎡ | 835㎡ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 改造、修缮数量 |  |  | 地下1层 | 地下1层 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目质量验收标准 |  |  | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | 依照国家和北京市相关规定的验收标准执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备 |  |  | 资金下达后2个月完成 | 资金下达后2个月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  |  | 资金下达后3个月启动 | 资金下达后4个月启动 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，招标采购时间延后。 |  |
|  |  |  | 项目实施时间 |  |  | 资金下达后8个月完成 | 资金下达后9个月完成 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因，招标采购时间延后。 |  |
|  |  |  | 验收时间 |  |  | 资金下达后10个月完成 | 资金下达后10个月完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 301.683942 | 300.96337 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 和社会平均成本比较 |  |  | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | 采用北京市建设工程预算定额及当期信息价 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 完善使用功能、合理优化空间使用 | 完善使用功能、合理优化空间使用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 提供活动及库室场地 | 提供活动及库室场地 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | 30年 | 30年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |