项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000442679-直属单位业务发展-基于北京市义务教育阶段体育与健康考核评价方案的中小学体育师资能力与提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13641031090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92.8501 | 46.43325 |  | 44.797951 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92.8501 | 46.43325 |  | 44.797951 |  | — |  | 96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成全市18个区170位中小学骨干中青年体育教师培训； 2.完成全市18个区1800名中小学体育教师的专业技能考核； 3.完成区级中小学体育供给质量展示活动18场，市级展示1场，每场活动涵盖小学、初中和高中3个学段；4.组织全市18个区的36名中青年骨干教师异地交流学习。 |  |  |  |  |  | 根据工作计划，完成了绩效规定的教师培训、技能考核和教学展示活动，因疫情取消了异地交流学习。完成了全市18个区中小学骨干中青年体育教师培训，其中线下30位、线上1200余人次；开展了中小学体育教师的专业技能考核，2500人次参加；完成区级中小学体育教学质量展示活动18场，市级展示1场。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训170人 |  |  | 170人 | 线下30人，线上1200人次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 考核1800人 |  |  | 1800人 | 2500人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 异地交流学习36人 |  |  | 36人 | 0 | 5 |  | 0 |  | 落实疫情防控要求，无法外出。 |  |
|  |  | 质量指标 | 考核内容及标准专家认可度 |  |  | 90% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 参与教师的满意度 |  |  | 90% | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 中青年教师的参与率 |  |  | 90% | 97% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作方案时间点 |  |  | 按时 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 工作推进时间点 |  |  | 按时 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不高于批复资金 |  |  | 46.433251 | 44.797951 | 10 |  | 9.6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会反响 |  |  | 好 | 好 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：媒体反响 |  |  | 好 | 好 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：改革举措落地 |  |  | 平稳 | 平稳 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教师的满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学校的满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.2 |  |  |  |