项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000442794-直属单位业务发展--北京市教育科学“十四五”规划2022年度课题项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜丽萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88171904 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 979.42165 | 979.42165 |  | 10 |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1000 |  | 979.42165 | 979.42165 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）完成2022年度课题申报、立项、开题、中期检查、结题等课题管理工作。（2）通过组织课题研究，进一步提高教育科研水平，力争取得一批有较高质量的新的研究成果，推动教育改革和教育理论建设，促进北京市教育事业的发展。 |  |  |  |  |  | （1）完成了2022年度课题申报、立项、开题、中期检查、结题等课题管理工作。（2）通过组织课题研究，取得了一批有较高质量的新的研究成果，促进了北京市教育事业的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标50 | 数量指标15 | 编制、发布《北京市教育科学“十四五”规划2022年度课题指南》 |  | 1 |  | 1篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织全市各级各类学校、教育教学研究机构、学术团体申报课题数 |  | ≥2000 |  | 2757项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过专家评审确定北京市教育科学“十四五”规划2022年度立项课题数 |  | ≥400 |  | 490项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市教育科学“十四五”规划2022年度立项课题开题数 |  | ≥400 |  | 490项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市教育科学规划课题中期检查数 |  | ≥300 |  | 420项 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标15 | 研究成果合格率 |  | ≥97% |  | 98% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标10 | 1.发布2022年《课题指南》2.启动课题申报工作3.开展课题结题鉴定工作 |  | 2022年1-3月 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1.组织专家开展2022年立项课题评审工作2.按照研究进度，开展课题中期检查工作3.开展课题结题鉴定工作 |  | 2022年4-6月 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 1.确定立项课题、发布立项课题通知、启动课题研究2.组织立项课题负责人完成开题工作3.开展课题结题鉴定工作 |  | 2022年7-9月 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.完成年度内的中期检查工作2.完成《研究成果快报》的征稿和编辑出版工作3.开展课题结题鉴定工作。 |  | 2022年10-12月 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标10 | 项目预算控制数 |  | 979.42165 |  | 979.42165 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标15 | 社会效益指标 |  | 围绕2022年立项课题，开展决策咨询研究、实践应用研究和基础理论研究。通过成果公报、成果快报以及课题研究人员公开发表的论文等形式，促进教育工作者的专业化发展，努力取得一批有影响力的高水平创新性成果。 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标15 | 可持续影响指标 |  | 围绕“十四五”时期我市教育事业发展目标和重点任务，课题覆盖北京市所有区县中小学、幼儿园、部属高校、市属高校、职业学校等大中小院校，教师参与度持续增长，充分发挥教育科研对教育决策、教育教学实践、学术发展的引领和支撑作用。 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标10 | 服务对象满意度标10 | 成果应用单位满意度(无投诉) |  | ≥96% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |