项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000442667-直属单位业务发展-中小学体育与健康课程资源建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 樊伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13641031090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 79.928 | 64.68 |  | 59.99 |  | 10 |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 79.928 | 64.68 |  | 59.99 |  | — |  | 93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《义务教育阶段体育与健康课程标准》的要求，研制开发基于发展学生核心素养的中小学体育与健康课程体育与健康基础知识课程内容与实施方案，录制中小学体育与健康基础知识微课，为中小学生自主体育学习，培养健康意识与行为建设资源。构建“北京市中小学体育锻炼云课堂”课程目标体系及内容框体系；研制应急体育课程管理制度及办法；围绕心肺耐力、肌适能、柔韧性、协调性、灵敏性、平衡能力等体能录制相关视频，指导中小学生进行居家体育锻炼，开辟学校体育课内向课外体育活动延伸路径，确保我市中小学生体质健康水平和运动能力稳步提升。 |  |  |  |  |  | 根据工作计划，完成了绩效规定的资源开发、录制和推广任务，受疫情影响，线下培训未能实施。 研制开发基于发展学生核心素养的中小学体育与健康课程、体育与健康基础知识课程内容与实施方案，录制中小学体育与健康基础知识微课120节，培养了中小学生的健康意识与行为；构建“北京市中小学体育锻炼云课堂”课程目标体系及内容框体系；围绕心肺耐力、肌适能、柔韧性、协调性、灵敏性、平衡能力等体能录制相关视频240节，指导中小学生进行居家体育锻炼。以上资源通过官方公众号、小程序向中小学体育教师、家长及学生推送，起到了很好的引导和指导意义。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 体育锻炼资源库 |  |  | 240课时 | 240课时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 健康知识资源库 |  |  | 120课时 | 120课时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 电子图书出版 |  |  | 3个 | 3个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家长关注度 |  |  | 90% | 91% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 教师的使用率 |  |  | 90% | 96% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 成果验收通过率 |  |  | 90% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作方案时间点 |  |  | 按时 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 工作推进时间点 |  |  | 按时 | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不高于批复资金 |  |  | 64.68万元 | 59.99万元 | 10 |  | 9.3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 资源库利用率 |  |  | 85% | 89% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 题库利用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资源使用效果 |  |  | 好 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 中小学生满意度 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 家长的满意度 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.6 |  |  |  |