项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440395-直属单位业务发展-北京市少年宫业务团队建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张文龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550451 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 579.12135 | 399.187348 |  | 382.50111 |  | 10 |  | 96% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 579.12135 | 399.187348 |  | 382.50111 |  | — |  | 96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过该项目的实施，扩大北京市少年宫教育教学活动规模，去“功利化”“贵族化”，为更多百姓提供物美价廉的校外教育服务。缩小教育贫富差距，促进和谐社会发展，增强首都校外教育的社会公信力及影响力，树立行业标杆，发挥引领示范作用。具体体现在完成以下几方面工作：首都少年儿童成长体验活动，北京市少年宫美术教育项目建设，北京市少年宫体育教育项目建设，北京市少年宫艺术教育项目建设，北京市少年宫科技教育项目建设 |  |  |  |  |  | 本年度，项目整体都不同程度受疫情防控工作要求影响，取消一定数量的大型线下集体活动，但各分项目均结合项目特点，积极探索更适应疫情防控要求的活动方式，如利用腾讯会议开展线上的教育教学专场演出活动。最大程度地完成了年初预期目标，推动全市中小学生校外教育活动的发展。具体而言，群众活动分项目根据部门工作计划，完成2022年全年开展学雷锋、红色传承、少先队、环保、传统文化、劳动、安全为主题的作品征集、实践体验、仪式活动等内教学分项方面容丰富形式多样的青少年德育活动。体育分项，专家、教练指导，促进兴趣小组课程建设。棋星杯”赛事活动6次，为学生搭建展示自我，打造与大师交流的平台和舞台，综合实践夏令营活动一期，使学生在实践中增强体质、健全人格、锤炼意志、增长技能、提升能力；艺术教学分项通过对艺术团队的建设，展示北京阳光少年艺术团北京市少年宫分团的艺术教育成果，为创建北京校外教育的文化品牌，打造精品艺术团奠定基础。为学生参加社会艺术实践活动搭建平台，并通过创作、排练大量适合学生演出和观看的优秀剧目，锻炼专业教师队伍，建设高水平高素质的舞蹈团、管乐团、手风琴团、合唱团、朗诵团、京剧团；科技教学分项，科技教育活动的组织开展情况，近些年我们面向少年宫组员及部分全市中小学生自主策划开展了一些学生活动。如结合科技发展主题设计的“人工智能+”活动、为了提升科技活动观赏性设计的“雷霆竞速”活动、助力我国航空人才选拔、培养的北京市中小学生模拟飞行活动等。活动的开展，有效提升了少年宫的科技品牌的影响力；美术教学分项项目以为北京市学生金帆书画院分院依托，聘请专家讲学和召开学术研讨会，组织学生参加学术交流和教师系统培训，为全市校外美术专业教师、学生提供交流、学习的机会，快速提高全市校外美术教育教学和活动水平；配合社区开展美术教师培训和青少年美术培训。通过参加讲座、辅导活动，让青少年了解祖国灿烂的文化、了解世界，开阔学生视野、丰富艺术知识，提升艺术素养。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 首都及国内外校外教育领域，各类新闻媒体报导 |  |  | 不少于20处 | 体育教学项目报道10处，美术教学项目报道8处，群众活动项目报道11处，科技教学项目报道2处，艺术教学项目报道10处，合计41处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 直接服务人数 |  |  | 不少于10000人次 | 体育教学项目服务3500人次，美术教学项目服务1700人次，群众活动项目服务5200人次，科技教学项目服务1600人次，艺术教学项目服务6000人次，合计18000人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 组织各类活动 |  |  | 不少于30场 | 体育教学项目举办18场，美术教学项目举办10场，群众活动项目举办7场，科技教学项目举办1场，艺术教学项目举办3场，合计39场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 师生获奖情况 |  |  | 不少于1000人 | 体育教学项目获奖220人，美术教学项目获奖230人，科技教学项目获奖135人，艺术教学获奖262人，合计847人 | 5 |  | 4.2 |  | 疫情原因，各分项活动参与人数均不同程度减少；尝试举办线上活动形式 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目筹备期 |  |  | 2022年5月前 | 未达支出进度 | 5 |  | 0 |  | 疫情原因，部分活动延期或取消；积极探索新的活动举办形式 |  |
|  |  |  | 项目实施期 |  |  | 2022年11月前 | 经费支出96% | 5 |  | 4.8 |  | 疫情原因，部分活动延期；积极探索新的活动举办形式 |  |
|  |  |  | 项目总结期 |  |  | 2022年12月前 | 经费支出96% | 5 |  | 4.8 |  | 因疫情原因，各分项中部分活动取消；积极探索新的活动举办形式 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总金额 |  |  | 低于728.35万元 | 382.50111万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 首都校外教育的社会影响力 |  |  | 增强北京市少年宫及首都校外教育的社会影响力 | 通过该项目的实施，扩大北京市少年宫教育教学活动规模，去“功利化”“贵族化”，为更多百姓提供物美价廉的校外教育服务。缩小教育贫富差距，促进和谐社会发展，增强首都校外教育的社会公信力及影响力 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 首都校外教育持续发展 |  |  | 提高软硬件实力，为持续发展提供保障 | 通过硬件的更新，提高硬件实力；通过邀请业内专家开展师资培训会，提高业务教师的技能水平，软件的提升，从而使软硬件设施符合时代发展需求通过新的活动设计，满足了社会对各项目多元化需求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受益学生满意度 |  |  | 95%以上 | 满意率96% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 受益家长满意度 |  |  | 95%以上 | 满意率98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 受益学校满意度 |  |  | 95%以上 | 满意率100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.4 |  |  |  |