项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440384-直属单位业务发展-第四十届北京学生科技节系列活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周咪 |  |  |  | 联系电话 |  | 87550376 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 507.238720 | 276.758 | 257.6029 |  | 10 |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 507.238720 | 276.758 | 257.6029 |  | — |  | 93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、组织开展2022年（第十四届）北京市中小学生科学建议奖评选及实践活动，针对活动开展教师培训、科学建议及建言献策网络征集、组织专家评审、评选出科学建议奖、科学建议提名奖各10项、科学建议二、三等奖及建言献策一、二、三等奖若干。组织获奖项目展示交流及开展实践活动。 2、组织开展2022年北京学生机器人智能大赛，组织专家研讨竞赛规则、针对竞赛项目开展教师培训、组织现场竞赛活动、依据竞赛成绩评出一、二、三等奖颁发奖牌证书。 3、组织开展2022年北京市中小学生科技创客活动，组织专家研讨竞赛规则、针对竞赛项目开展教师培训、组织现场竞赛活动、依据竞赛成绩评出一、二、三等奖颁发奖牌证书。 4、开展高水平社团科技教师素质提升及发展相关工作，针对金鹏团教师开展教师培训提升金鹏团日常建设和管理水平、征集各金鹏团优秀案例和成功经验组织评选并集合成文集。 5、邀请科学家走出实验室，走进10所学校进行校园科普讲座，在青少年心中自种下科学的种子，激发广大学生弘扬科学精神，勇攀学习高峰的热情。 |  |  |  | 1、组织开展2022年（第十四届）北京市中小学生科学建议奖评选及实践活动.针对活动开展了1次教师培训，参与人数超2600人次；收到科学建议2394项、建言7441项；评选科学建议奖、提名奖各10项，加上科学建议二三等奖共200项及建言献策一、二、三等奖共2963项。 2、组织开展2022年北京学生机器人智能大赛，组织专家研讨竞赛规则、针对竞赛项目开展教师培训、组织现场竞赛活动、依据竞赛成绩评出一、二、三等奖颁发奖牌证书。教师培训直播浏览次数大于4000人次。参加比赛学生4349人。评出获奖参赛队182支（549人），个人项目689人。 3、组织开展2022年北京市中小学生科技创客活动，组织专家研讨竞赛规则、针对竞赛项目开展教师培训、组织现场竞赛活动、依据竞赛成绩评出一、二、三等奖359人颁发奖牌证书。 4、开展高水平社团科技教师素质提升及发展相关工作，征集各金鹏团优秀案例和成功经验组织评选并集合成文集。活动面向全市各区共征集论文和案例253篇。最终评选出一等奖12项、二等奖26项、三等奖34项。 5、邀请科学家走出实验室，走进3所学校进行校园科普讲座，在青少年心中自种下科学的种子，激发广大学生弘扬科学精神，勇攀学习高峰的热情。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展教师培训 |  | ≥20次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，项目在年中调整了年度指标值，实际指标值为2次。 改进措施：对疫情加强研判，尽可能减少疫情对活动的影响。 |  |
|  |  |  | 参与活动人次 |  | 15000次 | 20582次 | 5 |  | 5 |  | 学生参与热情高，超出了预期 改进措施：结合积累的工作经验，做出更加准确的预期判断。 |  |
|  |  |  | 院士进校园 |  | ≥10次 | 3次 | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响，项目在年中调整了年度指标值，实际指标值为3次。改进措施：对疫情加强研判，尽可能减少疫情对活动的影响。 |  |
|  |  | 质量指标 | 金鹏团优秀案例评选一二三等奖 |  | =180个 | 72个 | 5 |  | 2 |  | 1.提交文章数低于预期2.按照市教委要求，控制了获奖比例 改进措施：结合积累的工作经验，做出更加准确的预期判断。 |  |
|  |  |  | 科学建议奖、科学建议提名奖 |  | =20项 | 20项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科学建议二、三等奖 |  | =200项 | 200项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建言献策一二三等奖 |  | =1800项 | 2963项 | 5 |  | 5 |  | 学生参与热情高，超出了预期 改进措施：结合积累的工作经验，做出更加准确的预期判断。 |  |
|  |  |  | 机器人各竞赛项目一二三等奖合计 |  | 350个 | 182个 | 5 |  | 2.6 |  | 评出获奖参赛队182支（549人），个人项目689人。团体项目参赛规模因疫情影响减少约40%，个人项目按原计划完成。 改进措施：对疫情加强研判，尽可能减少疫情对活动的影响 |  |
|  |  |  | 创客活动获奖学生 |  | 1000人 | 359人 | 5 |  | 1.8 |  | 受疫情防控政策的影响，活动部分内容改为线上的形式开展，部分线下活动的规模依据防控要求，进行适当的调整。 改进措施：对疫情加强研判，尽可能减少疫情对活动的影响 |  |
|  |  |  | 活动新媒体宣传 |  | 2000次 | 3351次 | 1 |  | 1 |  | 新媒体宣传关注度增多，点击量超出了预期 改进措施：结合积累的工作经验，做出更加准确的预期判断。 |  |
|  |  |  | 活动相关宣传报道 |  | 10篇 | 19篇 | 1 |  | 1 |  | 活动关注度超出了预期 改进措施：结合积累的工作经验，做出更加准确的预期判断。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年项目完成进度 |  | =12月 | 在项目截止前完成指标 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费支出 |  | ≤507.23872 | 257.6029万元 | 1 |  | 1 |  | 1.机器人智能大赛因受疫情影响，部分拟参赛团队因无法集中进行备赛训练而放弃比赛，实际参赛团队总数减少，制作证书奖牌数量减少，结余1.78万元，裁判工作人员需要的数量减少，此部分劳务费结余7.38万元。2.创客活动受疫情影响，现场专家讲课费、餐水费、市内租车费、救护车租赁费、群众性社会活动保险及工作人员住宿费部分退回，共计4.9951万元。3.院士科普进校园活动退回5万元摄影摄像费用。线上课堂使用腾讯会议和LASSIN平台，便于师生互动，利于资料留存。无需使用摄影摄像费用。 改进措施：对疫情加强研判，积累工作经验，对各项工作做出更准确的预期判断。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 培养中小学生创新精神和实践能力、社会责任感 |  | 高中低 | 年度共182个机器人各竞赛项目获奖；359人在创客活动中获奖；累计收到9835份科学建议书，为历年最高，有效增强学生创新精神和实践能力、社会责任感 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 形成学科学、爱科学、用科学的良好氛围和建设祖国、建设家乡的爱国主义情怀 |  | 高中低 | 年度20582人次参与科技节系列活动，有效提升学生的科学兴趣和爱国情怀 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为全市科技教育搭建展示交流平台、引领示范，为党育人、为国育才 |  | 高中低 | 科技节系列五项活动在疫情中及时调整、高效推进，利用线上平台进一步增强活动育人辐射范围，搭建了更广阔的市级科技教育交流平台。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 抽样问卷调查满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.7 |  |  |  |