项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000440376-直属单位业务发展-北京市中小学生系列体育活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭跃 | | | | | 联系电话 | | 13671064765 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 357.5935 | 40.73 | | 40.73 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 357.5935 | 40.73 | | 40.73 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为认真学习贯彻党的十九大精神，全面落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号），不断深化学校体育综合改革，大力提升全国青少年校园篮球的教学、训练和竞赛水平。全面推进校园篮球改革发展工作，让广大青少年学生以参与体育锻炼，充分展示新时期青少年学生健康向上的精神风貌。国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》提出了健康中国建设的目标和任务，提出了“《国家学生体质健康标准》达标优秀率25%以上”的目标。并且在党的十九大中作出实施健康中国战略的重大决策部署，强调坚持预防为主，倡导健康文明生活方式，进一步做好北京市校园冰雪运动的普及推广工作。此项目中包括北京市中小学生校园篮球联赛；中国初高中篮球联赛（北京赛区）；北京市中小学生视力保健自我管理能力提升活动；北京市中小学生旱地冰球比赛；北京市中小学生旱地越野滑轮比赛；北京市中小学生陆地冰壶比赛共六项赛事活动，此项目正是落实文件精神的有力举措，符合教育行政部门对于加强青少年体育，增强体质，大力提升青少年篮球水平，提高青少年学生体质健康标准的指示。充分发挥北京市冰雪运动特色学校的辐射引领作用，通过丰富多彩的活动，倡导健康生活方式，鼓励学生积极参加体育锻炼，提高广大学生的体质和体能，培养青少年拼搏进取、团结协作的体育精神，激发中小学生参与体育锻炼、树立团队精神、磨练意志品质 | | | | | | 受疫情影响，北京市中小学生校园篮球联赛，中国初高中篮球联赛（北京赛区），旱地冰球、旱地越野滑轮、旱地冰壶未能正常开展，北京市中小学生视力保健自我管理能力提升活动仅开展了部分线上活动，邀请专家分批次分时间段到现场录制视频，并在合适时间面对全市中小学生播放。同时制作了视力能力提升手册。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与学校数 | | | >70所 | 36所 | 6 | | 3.6 | | 受疫情影响，部分活动未能按时举行，如计划举行的校园篮球联赛、中国初高中篮球联赛，旱地冰球、旱地越野滑轮、旱地冰壶未能如期举行，应提前考虑疫情因素，做好线上线下两手准备，在后续活动中把线上工作也要做好。更加科学合理的安排活动时间，尽力做到活动组织和疫情防控两不误 | |
| 指标2：覆盖学生数量 | | | >6000人 | 2500人 | 7 | | 3 | |
| 指标3：参与区数量 | | | ≧16个 | 16个 | 6 | | 6 | |
| 质量指标 | 指标1：媒体报道 | | | ＞2次 | 2次 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：活动参与人数 | | | >6000人 | 2500人 | 7 | | 3 | | 受疫情影响，部分活动未开展，参与人数降低。 | |
| 指标3：活动覆盖区 | | | ≧16 | 16个 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动设计时间 | | | =9月 | 8月 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：活动执行时间 | | | =12月 | 12月15日 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：活动总结时间 | | | =12月 | 12月22日 | 1 | | 1 | |  | |
| 成本指标 | 指标：项目预算控制数 | | | =357.5935万元 | 40.73万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：培养学生团队协作意识人数 | | | ＞5000人 | 通过户外如跳大绳，传踢毽子等团队活动培养团队意识，使团队意识得到了一定程度的提高 | 10 | | 8 | | 视力提升活动只有部分活动如户外活动跳长绳等可以培养团队意识，但视频讲座缺乏团队协作意识的培养，在今后的活动中线上课程也应安排双人或者团体互动项目来提升学生团队协作意识。其他项目受疫情影响未开展。 | |
| 指标2：活动在社会中影响力人数 | | | ＞8000人 | 通过此项目的开展，对参与学校的老师、学生、家长的走访调查，均表示在社会影响力方面得到提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：参与活动中小学生身体素质人数 | | | ≥6000人 | 通过前期报名和学生为了参赛进行的训练，对中小学生身体素质起到了一定的带动和提高作用 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，实力提升活动部分线下活动未能正常开展，大部分课程活动是以线上讲座为主，配合线下自身锻炼来完成的，将来还需要考虑到疫情对活动的影响，做到线上和线下活动和课程两手准备 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与家长的满意度人数 | | | ＞5000人 | 5500人 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：参与师生满意度人数 | | | ＞5900人 | 6300人 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85.6 | |  | |