项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440369-直属单位业务发展-北京市民族艺术进校园活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祁国章 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2000 | 152 |  | 152 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 2000 | 152 |  | 152 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 民族艺术进校园活动围绕“着眼普及，兼顾提高”的原则，每年组织大中小学生以进校园演出和剧场演出两种形式免费观看优秀的艺术演出，覆盖全市18个区（含燕山地区和经开区）以及高校约30万学生。 |  |  |  |  |  | 按照年度总体目标，北京市民族艺术进校园活动在严格遵守各项财务规章制度的前提下，组织大中小学生以进校园演出和剧场演出两种形式免费观看优秀艺术演出，覆盖全市3个区以及高校约1.3万学生，学生们通过观看演出逐渐喜欢并热爱、传承民族艺术。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 演出覆盖18个区（含燕山地区和开发区）以及高校约30万学生 |  |  | =30万人 | 1.3万人 | 20 |  | 20 |  | 由于疫情等原因，本项目在年中调整了年度指标值，实际指标值为1.3万人。 改进措施：在未来疫情愈加常态化的趋势下，积极探索线上演出的可能性 |  |
|  |  | 质量指标 | 演出效果 |  |  | =10 | 6.7 | 10 |  | 6.7 |  | 偏差原因：受疫情影响，许多国属、市属团体未签署当年《项目合作框架协议书》，无法参与线下演出 改进措施：在未来疫情愈加常态化的趋势下，积极探索线上演出的可能性 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成支出进度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照财政批复执行，共2000万元 |  |  | =2000万元 | 实际执行152万元 | 10 |  | 10 |  | 由于疫情等原因，本项目在年中调整了年度指标值，实际指标值为152万元。 改进措施：在未来疫情愈加常态化的趋势下，积极探索线上演出的可能性 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 在观演过程中对学生进行环境保护的要求和引导，与观演礼仪相结合 |  |  | 高中低 | 中 | 10 |  | 5 |  | 偏差原因：团体和学校对此的重视程度不够，组织宣传和引导工作不到位。实际提供节目单和演出内容简介的团体不多，学生也有个别带水和食物进剧场情况。 改进措施：未来加强前期宣传与引导、现场的监督与管理，营造文明观演，倡导观演礼仪的氛围 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标2：观演学生能够喜爱民族艺术 |  |  | 演出后各观演学校学生表达对民族艺术的热爱，学习传承民族艺术 | 观演学生书写观后感，表达对演出及民族艺术的热爱之情，开始学习民族艺术 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 活动持续17年，品牌效果显著 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、学生及家长满意度高 |  |  | ≥90% | 92.8% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.7 |  |  |  |